Ås kommune

2. tertialrapport 2008

Perioden 1/1 – 31/8 2007

Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt

INNHOLD

1 Innledning	3

2 Økonomi	4

2.1 Driftsstatus	4

2.2 Investeringsprogrammet – status	9

2.3 Finansforvaltning	10

3 Felles målkart - fokusområdene	11

4 Fokusområde samfunn	13

4.1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne	14

4.2 Gode sosiale og fysiske miljøer	15

4.3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	18

5 Fokusområde brukere	20

5.1 Barn og unge	22

5.2 Voksne	28

6 Fokusområde medarbeidere	33

6.1 Godt arbeidsmiljø	34

6.2 God ledelse	34

6.3 Kompetente medarbeidere	35

6.4 Fleksibel organisasjon	36

6.5 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy	36

7 Fokusområde Økonomi	38

7.1 Tilfredsstillende netto driftsresultat	39

7.2 God økonomistyring	39

7.3 Effektiv tjenesteproduksjon	39

7.4 God forvaltning av aktiva	39

Vedlegg	40

Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak	40

Vedlegg 2: Status i arbeidet med planer	51

# 1 Innledning

2. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 8 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2008 - 2011. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere

- Oppfølging av vedtak

- Status i arbeidet med planer

Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial.

Økonomi

Gjennomgang av driftsbudsjettet for etatene viser at kommunen ligger an til et merforbruk på 11,15 mill. kroner. Om lag 1/3 av dette skyldes høyere lønnsvekst enn forutsatt ved 1. tertial. Det er funnet inndekning for 2,8 mill. kroner under området skatt, rammetilskudd, renter og avdrag. Rådmannen vil i egen budsjettreguleringssak også foreslå inndekning av resterende beløp på 8,35 mill. kroner.

Rådmannen vil i budsjettreguleringssaken også foreslå at manglende avkastning på SFE-midler i år dekkes av bufferfond. Status for større investeringsprosjekter viser at man er innenfor de budsjettrammer som er satt bortsett fra ett mindre område. Når det gjelder forutsetningen om salg av boliger på 5 mill. kroner i 2008, er det så langt ikke solgt noen boliger. Det arbeides fortiden med salg av en eiendom i Gamle Mossevei.

NAV-Ås

NAV-leder er ansatt og prosjektet er i rute. Styringsgruppe, prosjektgruppe og 9 arbeidsgrupper har i 2. tertial jobbet for å få alle områder på plass innen D-dag 21.10.2008.

NAV-Trygd og NAV-arbeid har nå flyttet inn i Fokus-bygget, slik at da er det bare Ås kommune med sosial og barnevern som gjenstår. Offisiell åpning av NAV-Ås vil være i november.

Moer sykehjem

Bygget har nå vært i bruk en god stund, og utearealet er for fullt kommet på plass i 2. tertial. Det gjenstår fortsatt bygningsmessige feil som det arbeides med å utbedre. Kommunestyrets vedtak om salg av 10 plasser i 2008 er ivaretatt i 2.tertial. Ski kommune avslutter sine kjøp i begynnelsen av 3. tertial, slik at tilbud om å leie har igjen gått ut til aktuelle kommuner i omegn.

Nye utfordringer i helse og sosial

Fylkesmannen har i 2. tertial pålagt kommunen å fatte nye vedtak om tjenester etter sosialtjenesteloven § 4a som gir nye utfordringer for tjenesten, også med økonomiske konsekvenser. Pågangen av behov for tilrettelagt demensomsorg både i hjemmet og på institusjon er også økende.

Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt

Etableringen av Tunveien barnehage går som planlagt og barnehagen med opptil 100 plasser vil stå ferdig i november. Økonomien er anstrengt

Brannstasjon på Haug Nordre

Tomteområdet er regulert og leieavtale mellom grunneier og Søndre Follo brann og redningsvesen er vedtatt i Frogn og Ås. Det er gitt tillatelse til arbeider i grunnen, øvrig prosjektering er i gang.

# 2 Økonomi

## 2.1 Driftsstatus

Sentraladministrasjonen

| Programområde | Driftutgifter i hele 1000 kroner | Driftsinntekter i hele 1000 kroner |
| --- | --- | --- |
|  | Utgifter | % av budsjett | Inntekter | % av budsjett |
| Politiske styringsorganer f. 100 | 1 493 | 8,2 % | 0 | 0,0 % |
| Revisjon f. 110 | 463 | 43,6 % | 0 | 0,0 % |
| Administrasjon f. 120 | 22 333 | 64,6 % | 1 378 | 63,2 % |
| Resten f. 121,130,170,180,201,202, 234,244,253,254,265,283,301,302,303,325, 329,333,345,353,360,370,390,392 | 6 347 | 47,6 % | 689 | 113,5 % |
| Totalt | 30 636 | 45,6 % | 2 067 | 73,3 % |

Hovedkonklusjon

Sentraladministrasjonen ser ut til å få et merforbruk på 0,45 mill. kroner. I tillegg bør midler avsatt til lønnsøkninger økes med 3,8 mill. kroner.

Administrasjon

Administrasjonen ser ut til å være i balanse bortsett fra:

- I 1. tertial ble det pekt på at lønnsmodulen i Agresso hadde tatt og ville fortsatt kreve en del ressurser. Området ble da styrket med 0,2 mill. kroner. I løpet av 2. tertial har nyansatt lønningssjef sagt opp. Vedkommende hadde spisskompetanse som man har måttet dekke ved kjøp av konsulentbistand. Merutgiftene anslås til 0,15 mill. kroner.

- Konsulentarbeid knyttet til innføring av eiendomsskatt for verk og bruk har kostet om lag 0,2 mill. kroner. I tillegg har dette tatt en del kapasitet ved økonomiavdelingen som ellers ville ha blitt brukt opp mot nytt økonomisystem. Denne merutgiften anslås til 0,l mill. kroner.

- Merutgifter på IT i forbindelse med oppstart og drift av NAV Ås

anslås til 0,15 mill. kroner. Dette dekkes gjennom statlig tilskudd.

Politiske styringsorganer

Det har blitt budsjettert med en lønnsvekst på 5 %. I Revidert nasjonalbudsjett ble anslaget økt til 5,5 %. Differansen tilsvarer 2,25 mill kr, jf. 1.tertialrapporten. Etatene vil ikke få tilført ekstra midler for å kompensere økningen. Lønnsveksten viser seg imidlertid å bli 6,34 % hvilket tilsvarer ytterligere 3,8 mill. kr. Dette beløpet vil bli vurdert i budsjettreguleringssak for 2.tertial.

Oppvekst- og kultur

| Programområde | Driftsutgifter i hele 1000 kroner | Driftsinntekter i hele 1000 kroner |
| --- | --- | --- |
|  | Utgifter | % av budsjett | Inntekter | % av budsjett |
| Barnehager f.201,211,221 | 57 687 | 62,8 | 67 937 | 80,4 |
| Grunnskole f. 202, 214,215,222,100 | 92 386 | 65,3 | 12 808 | 84,0 |
| Fritidstiltak f. 231,234 | 3 206 | 62,4 | 154 | 78,8 |
| Kulturtiltak f.370, 375, 377, 383, 385 | 7 498 | 61,0 | 935 | 46,8 |
| Andre funksjoner f.120,213,242,275 | 7 977 | 77,8 | 3 817 | 177,8 |
| Totalt | 168 754 | 64,6 | 85 651 | 82,3 |

De enkelte funksjonsområder:

Barnehager

Inntektsprosenten er høy blant annet som følge av tildeling av skjønnsmidler. Det har vært knyttet usikkerhet til budsjettbeløpet for skjønnsmidler, men  det er nå klart at dette ikke er for høyt. Fra høsten startes Tunveien barnehage opp, jf k-sak 24/08. Driftsutgiftene til dette dekkes av skjønnsmidler.

Grunnskole

Elevveksten har vært større enn det som ligger til grunn i budsjettet, samtidig som det er økt behov for midler ut til skolene i forhold til elever med spesielle behov. Tilføringen til skolene i forhold til nye timer fra høsten blir lavere enn stipulert. Totalt sett medfører dette behov for 0,8 mill kroner.

Det har vært store utgifter til kjøp av plasser på spesialskoler og utgifter til gjesteelever i andre kommuner noe som kan gi et merforbruk.

Utgiftene til skoleskyss øker, og det anslås et merforbruk på 0,5 mill kroner. Det er

foretatt anbud på skoleskyss, men det tildeles rett til skyss til et antall elever som overskrider anbudet, noe som medfører økte kostnader.

Fritidstiltak og Kulturtiltak

Områdene forventes å gå i balanse.

Andre funksjoner

Den høye inntektsprosenten skyldes at tilskudd til voksenopplæring er utbetalt for hele året. Ved flyttinger må tilskudd overføres ny bostedskommune. Området forventes å gå i balanse.

Hovedkonklusjoner

Det ser ut til at oppvekst- og kulturetaten vil få et merforbruk på 1,3 mill kroner knyttet til elevtallsvekst og skoleskyss. I tillegg kan det bli et merforbruk for gjestelever og spesialskoler. Dette beløpet vil bli kvantifisert i budsjettreguleringssaken etter 2. tertial.

Helse og sosialetaten

| Programområde | Driftutgifter i hele 1000 kroner | Driftsinntekter i hele 1000 kroner |
| --- | --- | --- |
|  | Utgifter | % av budsjett | Inntekter | % av budsjett |
| Pleie/omsorg i institusjon f. 253 | 63 791 | 64,2 % | 7 164 | 31,4 % |
| Pleie/omsorg i hjemmet f. 254 | 36 076 | 65,5 % | 7 858 | 71,0 % |
| Sosialkontor/Barnevern f. 233,234,242,243,273,281 | 19 792 | 67,2 % | 1 061 | 67,3 % |
| Resten f. 120,232,233,234,241,242,243,244,251, 252,273,354 | 17 536 | 60,8 % | 2 096 | 48,9 % |
| Totalt | 137 195 | 64,5 % | 18 179 | 45,8 % |

Pleie/omsorg

Fra 1.05.08 ble det tatt i bruk 13 nye plasser under funksjon 253.

Det er store vansker med å rekruttere fagpersoner i forbindelse med ferie og sykdom. Mye av fraværet har dermed blitt dekket av ansatte som har mottatt ekstra kompensasjon og vikarer. Framskrivning av inntekter i forhold til egenbetaling på sykehjem gir et lavere beløp enn det som er budsjettert. Beløpet stipuleres til 1 mill. kr.

Siden budsjettet ble vedtatt har det vært stor prisoppgang på matvarer. Dette vil innebære en økt kostnad på 0,15 mill. kr. utover de 0,2 mill. kr.  som ble varslet i 1.tertial. Det vises også til ekstra kostnad på leasingbiler som ble varslet i 1.tertial. En stor del av ekstra kostnaden på leasingbiler dekkes inn med overskudd fra 2007.

Det har hittil i år vært stor prisstigning på bensin og diesel. Antall kjørte kilometer per 31.07.08 tilsier at hjemmetjenesten vil kjøre 30.000 flere km i 2008 enn 2007. Totale utgifter estimeres til bli 0,07 mill. kr. større enn budsjettert.

Sosial og barnevern

Sosialkontoret har hatt et stort fravær av saksbehandlere som igjen har medført høyere utbetalinger jf. 1.tertialrapporten. Det har blitt ansatt flere saksbehandlere så det forventes at utbetalingene vil bli lavere på sikt, men for resten av året ser det ut til at kostnadene blir ytterligere 0,75 mill. kr utover budsjettet.

Ved åpning av NAV Ås etableres Kvalifiseringsprogrammet hvor langtidsmottakere av sosialbidrag vil få tilbud om deltakelse. Det forventes at dette vil kunne føre til en reduksjon i sosialhjelpsutgiftene.

Det blir i 1.tertial påpekt usikkerhet til budsjettanslaget for barnevern. Budsjettet er beregnet til å bli 1,8 mill. kr. større basert på høyere kostnader enn forventet i forbindelse med kjøp av tjenester fra staten. Beløpet vil bli vurdert på nytt i budsjettreguleringssaken.

Oppstart og drift av NAV-Ås

De samlede utgifter i 2008 for oppstart og drift av NAV-Ås ser ut til å bli opp mot 4 mill. kroner. I dette beløpet ligger også utgifter til IT på 0,15 mill.kroner, jf. kommentar under sentraladministrasjonen. Ås kommune har i perioden 2006-2008 fått tilført 1,5 mill. kroner fra statens side for å kompensere utgiftene for oppstart av NAV-kontor. Det betyr at det er en differanse mellom tilskudd og utgifter på 2,5 mill. kroner.

Andre

Området forventes å gå i balanse.

Hovedkonklusjon

Helse og sosialetaten ser ut til å få et merforbruk på vel 5,1 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak følgende:

- Budsjettet er beregnet til å bli 1,8 mill. kr. større basert på høyere kostnader enn forventet i forbindelse med kjøp av tjenester fra staten. Beløpet vil bli vurdert på nytt i budsjettreguleringssaken.

- Oppstart av NAV-Ås: Det er en differanse mellom statlige tilskudd og utgifter på 2,5 mill. kroner.

Lønnsbudsjettet totalt sett for etaten er i balanse.

Teknikk og miljø

| Programområde | Driftsutgifter i hele 1000 kroner | Driftsinntekter i hele 1000 kroner |
| --- | --- | --- |
|  | Utgifter | % av budsjett | Inntekter | % av budsjett |
| VAR f 345, 353, 355, 357 | 23 716 | 36 338 | 34 585 | 65,6 |
| Andre funksjoner under kommunalteknisk avdeling | 13 868 | 23 552 | 5 151 | 178,5 |
| Funksjoner under eiendomsavdelingen | 38 152 | 62 200 | -12 043 | -70,3 |
| Andre funksjoner som 120,301,302,303 | 5 900 | 9 640 | 3 378 | 73,4 |
| Totalt | 81 635 | 131 730 | 31 072 | 40,2 |

De enkelte funksjonsområder:

VAR-sektoren

Området vil gå i balanse med evt. bruk/avsetning til fond.

Andre funksjoner under kommunalteknisk avdeling

Området forventes å gå i balanse.

Eiendomsavdelingen

Området forventes å gå med et merforbruk på 0,5 mill kroner.

Som følge av høyere pris og kostnadsvekst ser det ut til at det blir et merforbruk på strøm på 0,8 mill kroner. Man er nå i ferd med å etablere momentanutkoplingstariff som gjør det mulig å veksle optimalt mellom strøm og olje. Det er usikkert hvor stor effekt dette vil ha i 2008.

Husleieinntekter ser ut til å gi 0,3 mill kroner i merinntekter.

Andre funksjoner

Området forventes å gå i balanse.

Hovedkonklusjoner

Etaten ser ut til å gå med et merforbruk på 0,5 mill kroner som følge av økte strømutgifter.

Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag

Skatt og rammetilskudd

Det budsjetterte beløp for skatt ble holdt uendret etter første tertial. Etter mai måned var skatteinntektene i henhold til budsjett mens den i perioden juni-august har vært relativt lav. I perioden mars-august har skatteveksten vært 3,5 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. En framskrivning basert på denne veksten resten av året gir et skatteanslag på 320 mill. Dette er 8,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det som tilsier at man likevel kan nå de budsjetterte skatteinntektene er følgende:

- Skatteveksten i 3. tertial 2007 var relativt blant annet som følge av en korrigering av fordelingstallene mellom staten og kommunesektorene i november. Dette gir grunnlag for en sterkere skattevekst enn 3,5 prosent resten av året.

- Lønnsveksten i år ser ut til å bli den høyeste på ti år. Virkningene av årets lønnsoppgjør har ennå ikke gitt seg utslag i skatteinntektene. Dette gir også et grunnlag for sterkere skattevekst enn 3,5 prosent resten av året.

Rammetilskuddet ble etter første tertial økt fra 96,5 til 100,5 mill. kroner. Bakgrunnen for denne økningen var dels at rammetilskuddet etter 1. tertial var høyere enn budsjettert, og dels at økte skatteinntekter i resten av landet ville gi økt rammetilskudd som følge av at inntektsutjevningen ville øke. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at skatteinntektene i landet som helhet vokser sterkere enn det som ble lagt til grunn ved 1. tertial. På bakgrunn av dette ser det ut til at anslaget for rammetilskudd kan økes fra 100,5 til 104 mill. kroner på grunn av økt inntektsutjevning.

Det er budsjettert med et nettobeløp på 0,45 mill. kroner for skattlegging av verk og bruk. Vedtak i skattenemnden tilsier at man vil nå det budsjetterte beløp når man tar hensyn til utgifter til konsulent og ved økonomiavdelingen.

Momskompensasjon

Det budsjetterte beløp for momskompensasjonsinntekter ble økt fra 24,5 til 25 mill. kroner etter 1. tertial. Disse inntektene ser ut til å være i henhold til budsjett etter 2. tertial.

Renter og avdrag

Etter 1. tertial ble forutsetningen om gjennomsnittlig rentenivå for lån med flytende rente økt fra 5,5 til 6 prosent. Denne renteforutsetningen må nå økes til 6,2 prosent noe som gir en økning i renteutgiftene på om lag 1 mill. kroner.

## 2.2 Investeringsprogrammet – status

| Konto | Navn | Rev. bud 2008 | Regnskap 2008 | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1170.0100 | IT | 2.150 | 1.962 | Etablering av Tunveien barnehage medfører en merutgift på 150 000 kroner. |
| 7000.0605 | Søråsteigen barnehage | 2.952 | 2.540 | Prosjektet vil kunne sluttføres innenfor revidert ramme. Noen mangler anført i overtagelsesprotokollene, gjenstår fortsatt å utføre. |
| 7000.0608 | Moerjordet sykehjem | 23.345 | 18.011 | Sluttoppgjør er sendt byggeleder for kontroll. Økonomien er trygg. |
| 7000.0609 | Frydenhaug barnehage | 18.273 | 502 | Samlet prosjektavsetning utgjør 18,5 mill. kr. Det gunstigste tilbudet er på 25,2 mill kr., slik at prosjektavsetn. må styrkes med 6,7 mill kr. Det økte finansieringsbehovet vil bli tatt opp ved kommende rullering av økonomiplanen. |
| 7000.0606 | Vinterbro barnehage | 151 | 109 | Prosjektet ble ikke ferdigstilt slik kontraktfestet. Utbetaling til totalentreprenører er derfor holdt tilbake. Totalentreprenøren stevnet kommunen for Follo Tingrett. Hovedforhandlingene ble avsluttet august mnd 2007. Dom i saken ble avsagt 27.12.07 og bekjentgjort kommunen 03.01.2008. Kommunens salær til bistan.adv., utgjorde ca 2 mill. kr. Av prosjektavsetning, 17,5 mill kr., ble 1,5 mill. kr overført til Søråsteigen barnehage i forbindelse med budsjett 2007. |
| 7000.0607 | Kulturskolen (Bankvn. 1). | 12.285 | 9.529 | Avsatt ramme utgjør 12,48 mill. kr. I april måned ble det klart at budsjettrammen ville bli betydelig overskredet bl.a pga utbedring av råteskader i gulv og kilsperrer, lyd og brannisolering, heissjaktfundamentering og utbedring av veggers overflater for å kunne unngå krakelering. Prosjektet ble tilført prosjektavsetningen 4,7 mill. kr. Prosjektet ble ferdigstilt i sommerferien. |
| 7000.0602 | Ås Ungdomsskole tilbygg og rehabilitering | 66 | 53 | Montering av røropplegg på mur for sykkelavlåsing er utført. EL-opplegg, kjeller vest, (priset til kr. 68.380) var ikke med i opprinnelig prosjekt, men har vist seg nødvendig. Tenkt finasiert ved salg av jord fra Moer. Må derfor avvente framlegg av sluttregnskap for prosjektet. |
| 7000.0601 | Sjøskogen Skole byggetrinn II. | 126 | 23 | Sluttregnskap behandles høsten 2008. |
| 7000.0614 | Solfallsveien 27B . | 0 | 0 | Tross påførte ekstrakostnader kr. 118.000 grunnet branntekniske feilprosjektering i regi Statsbygg, vil prosjektet gå i balanse. Sluttregnskap behandles høsten 2008.. |
| 7000.0603. | Norbytun U-skole - riving av eksisterende sydfløy og bygge ny fløy i 2. etasjer. | 6.000 | 0 | All videre prosjektering ble lagt på is som følge av kom.styrets vedtak 3.12.06. Prosjektet, med full utbygging, ble av HTM i møtet 22.03.2007 sak 32/07, innvilget omsøkt rammetillatelse. Formannskapet vedtok i F-sak 34/08 full utbygging med aula og fysikkrom og fullføring av påbegynte rehabiliteringsarbeider. |
| 7000.0604 | Helsestasjon Nordby | 3.700 | 0 | I henhold til formannskapets vedtak i sak 34/08, inngår helsestasjonen som integrert del av Delprosjekt 3, Nordbytun U-skole, innbefattet i finansieringsrammen for denne. |

| Konto | Navn | Rev. bud 2008 | Regnskap 2008 | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7200.0705 | Nordbytun U-skole. Rehabilitering og brannsikring | 6.470 | 0 | Rehabilitering av fyrrom er under prosjektering. Taket rehabiliteres. |
| 7000.0732 | Tunveien barnehage | 8.700 | 2.825 | Kontrakt skrevet, grunnarbeider nær fullført. Elementbyggene er i samsvar med vedtatt fremdriftsplan. Økonomien er anstrengt. |
| 7000.0733 | Togrenda barnehage | 1.250 | 0 | Under planlegging. |

## 2.3 Finansforvaltning

(Beløp i 1000 kroner)

|  |  |  | Beholdning pr | Beholdning pr | Endring jan- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktiv kapitalforvaltning |  | 01.01.08 | 2.tertial | August |
| Carnegie |  |  | 87 705 | 87 295 | -410 |
| DnB Nor |  |  | 74 563 | 76 285 | 1 722 |
| Skagen Vekst |  |  | 17 233 | 14 706 | -2 527 |
| Sum |  |  | 179 501 | 178 286 | -1 215 |
| Herav bufferfondsmidler |  | 9 501 | 9 501 |  |
| Bufferfond i bank | 6 768 | 7 039 | 271 |
| Sum totalt for SFE-midler |  | 186 269 | 185 325 | -944 |

Den samlede avkastningen for SFE-midlene var -0,5 % etter de åtte første månedene i 2008. Så lenge kommunen ikke selger sine verdipapirer vil dette være et papirtap. Det er budsjettert med 12,5 mill. kroner i avkastning for 2008. I forhold til budsjettert avkastning ligger man 9,2 mill. kroner etter ved 2. tertial. Kommunen har midler på bufferfond til å dekke den manglende avkastningen.

Etter 2. tertial var andelen SFE-midler plassert i aksjer 12,8 %, mens 15,7 % av midlene var plassert i aksjemarkedet ved årsskiftet. Av denne porteføljen er 48,2 % plassert i utlandet pr 31.08.08.

Lånegjeld

Netto lånegjeld er 868 mill kroner. Av dette er 292 mill kroner knyttet til låneopptak for selvfinansierende prosjekter. Dette er prosjekter hvor kommunens renteutgifter normalt utlignes ved at de motsvares av inntekter fra tilskudd eller avgifter fra VAR-sektoren (vann, avløp og renovasjon). Tilskuddene og avgiftene baserer seg på rentenivået for statslån. Dette rentenivået vil normalt ligge på samme nivå som kommunelån. Siden i fjor høst har imidlertid rentenivået for kommunelån vært en del høyere. Differansen mellom rentenivåene har vært om lag 1 %-poeng i gjennomsnitt så langt i år. Differansen mellom rentenivåene har vært økende den siste tiden.

Låneopptak for beløp hvor det normalt påløper renterisiko er prosjekter som ikke er selvfinansierende. Netto lånegjeld for disse prosjektene er i sum 576 mill kroner. Årets låneopptak på 27 mill. kroner er ikke foretatt. Pr. 31.12.07 var andelen fastrentelån for ikke selvfinansierende prosjekter 53 %.  Etter 2. tertial er tilsvarende tall 64 %. I henhold til reglement for finansforvaltning, jfr. k-sak 3/04, skal andelen på fastrente ligge i intervallet 20-80%.

# 3 Felles målkart - fokusområdene

Rapporteringssystemet til kommunen skal vise resultatene av det kommunen leverer og gi et grunnlag for prioritering av ressursbruk. Sentralt er kommunens felles målkart som inneholder de fire fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. Disse fokusområdene viser hva som er de viktigste områdene for kommunens virksomhet. Under hvert av disse er hovedmålene i gjeldene kommuneplan plassert.

De kritiske suksessfaktorene viser hvilke områder kommunen må lykkes med for å nå hovedmålene. Måleindikatorene viser hva som skal måles ved for eksempel spørreundersøkelser og statistikk. Til hver kritisk suksessfaktor defineres et resultatmål som sier noe om hva som er forventede resultat. Resultatmålene er delt inn i kategoriene:

Bedre enn forventet 	- (
Godt nok 		- (
Svakere enn forventet - (

For å nå de resultatmålene som er fastsatt, må det settes i verk tiltak. Dette gjelder særlig på de områdene hvor resultatene er svakere enn forventet.

Sentralt i plan- og rapporteringssystemet er spørreundersøkelser. Spørreundersøkelsene er delt i tre kategorier og gjennomføres med foreskjellige intervaller etter kategori:

- innbyggerundersøkelser; hvert fjerde år (1 gang i hver kommunestyreperiode)

- brukerundersøkelser; hvert andre år innenfor utvalgte tjenesteområder

- medarbeiderundersøkelser, hvert andre år

Resultatene fra undersøkelsene rapporteres gjennom styringsdokumentene (tertialrapporter og årsmelding). I tillegg følges resultatene opp via medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner hvor utfordringer, mål og tiltak synliggjøres.

Det er gjennomført 3 brukerundersøkelser i kommunens regi. I tillegg er det gjennomført brukerundersøkelser i skolene i regi av utdanningsdirektoratet. Resultatene fra disse undersøkelsene blir presentert i rapporten.

| Fokusområder | Samfunn | Brukere | Medarbeidere | Økonomi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kommuneplanens hovedmål Hva vi vil oppnå? | - Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet. - Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte | - Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer - Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv. | - Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon | - Kommunen har en økonomi som gir handlefrihet |
| Kritiske suksess-faktorer (KSF) Hva må vi lykkes med? | S1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne S2 Gode sosiale og fysiske miljøer S3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur | B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet B2 Korrekt og brukertilpasset informasjon til rett tid | M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse M3 Kompetente medarbeidere M4 Fleksibel organisasjon M5 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy | Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat Ø2 God økonomistyring Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon Ø4 God forvaltning av aktiva |
| Måleindikatorer (MI) Hva skal vi måle? | S1.1 Levekårsindeks S2.1 Andel barn/unge under 25 år som er medlem i en forening S2.2 Antall utlån av alle medier på biblioteket S2.3 Antall åpne arrangementer i kulturhuset S2.4 Tilfredshet med kommunens nettsider S2.5 Utarbeide næringspolitisk handlingsplan for Ås S2.6 Andel innvilgede søknader til nærmiljøtiltak S2.7 Turnover på utleieboliger S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen S3.2 Vannkvalitet i Årungenvassdraget mhp meter siktdyp S3.3 Andel avfall til restavfall S3.4 Energiforbruk pr m2 i kommunale bygg S3.5 Antall miljøsertifiserte virksomheter i Ås | B1.1 Brukertilfredshet med tjenestene B1.2 Dekningsgrad for tjenester B1.3 Resultat fra nasjonale prøver B1.4 Andel elever under kritisk grense i lesing og regning B1.5 Antall brukere av de kommunale fritidstilbudene for ungdom B1.6 Saksbehandlingstid/ svartid B1.7 Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen B1.8 Omløpshastighet på korttids- /avlastnings- opphold B2.1 Brukertilfredshet med informasjon og dialog | M1.1 Medarbeider-tilfredshet M1.2 Sykefravær M1.3 Andel som går av med pensjon M2.1 Medarbeider-tilfredshet med lederne M3.1 Organisasjonens kompetanse målt ifht. behov. M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse M4.1 Organisering ifht oppgaver M4.2 Organisasjonens endringskompetanse M 5.1 Tilfredshet med støttesystemer og -verktøy | Ø1.1 Netto driftsresultat Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett Ø2.2 Stabilitet i øk. rammer Ø3.1 Netto driftsutgifter pr innbygger Ø4.1 Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht bygningsmasse, veganlegg m.m. Ø4.2 God forvaltning av aktiva |

# 4 Fokusområde samfunn

Fokusområdet samfunn skal sikre oppmerksomheten om kommunen som samfunnsaktør og pådriver for en god og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Kommuneplanen har definert 2 hovedmål under dette fokusområdet.

- Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet.

- Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte.

På de områdene kommunen har oppnådd et resultat dårligere enn forventet (() kommenteres dette under tabellen.

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Resultatmål 2008 | Rapport 2. tertial 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ønsket ( | godt nok ( |  |
| S1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne | S1.1 Levekårsindeks | Registrering ved SSB | 3,4 i levekårsindeks | 3,5 i levekårs-indeks | Rapport i årsmelding 2008 |
| S2 Gode sosiale og fysiske miljøer | S2.1 Andel barn/unge under 25 år som er medlem i en forening. | Registrering ved kommunen | 71 % | 70 % | Rapport i årsmelding 2008 |
|  | S2.2 Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger | Registrering ved KOSTRA | 5,6 pr innbygger | 5,5 pr innbygger | Rapport i årsmelding 2008 |
|  | S2.3 Antall åpne arrangementer i kulturhuset | Registrering ved kommunen | 25 arrangementer | 20 arrange-menter | Rapport i årsmelding 2008 |
|  | S2.4 Tilfredshet med kommunens nettsider | Registrering ved Norge.no | 6 stjerner | 5 stjerner | Rapport i årsmelding 2008 |
|  | S2.5 Utarbeide næringspolitisk handlingsplan for Ås | Registrering ved kommunen | Vedtatt i 2.tertial 2008 | Vedtatt i 3.tertial 2008 | Arbeidet er ikke igangsatt |
|  | S2.6 Andel nærmiljøtiltak som er gjennomført ihht plan | Registrering ved kommunen | 100 % | 80 % | Rapport i årsmelding 2008 |
|  | S2.7 Turnover på utleieboliger (nyinnflyttinger) | Registrering ved kommunen | 20 ny-innflyttinger | 15 ny-innflyttinger | ( (16 ny-innflyttinger) |

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Resultatmål 2008 | Rapport 2. tertial 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur generasjoner | S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen | Registrering ved kommunen | 5 dispensasjoner | 10 dispensa-sjoner | 6 disp. |
|  | S3.2 Vannkvalitet i Årungenvassdraget indikert ved siktedyp meter | Registrering ved kommunen | 2 meter | 1,5 meter | ( (0,7)1 |
|  | S3.3 Andel avfall til restavfall | Registrering ved Follo ReN | 45% | 50% | Ikke rapport 2. tertial |
|  | S3.4 Energiforbruk pr m2 i kommunale bygg | Registrering ved kommunen | 180 Kwh/m2 | 190 Kwh/m2 | ( |
|  | S3.5 Antall miljøsertifiserte virksomheter i Ås | Registrering ved kommunen | 1 kommunal virksomhet | 5 bedrifter | Ingen |

1 Mye nedbør har ført til stor vannføring og stor transport av slam og næringsstoffer. Dette har medført grumset vann.

## 4.1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne

| Folkehelse |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Etablere en tverrsektoriell nettverksgruppe for folkehelse og få den til å fungere | Det er etablert en tverrsektoriell nettverksgruppe og utarbeidet et mandat for gruppas arbeid. |
| Kartlegge tiltak i kommunal regi som bidrar til å bedre innbyggernes psykiske og fysiske helse | Den tverrsektorielle nettverksgruppa for folkehelse kartlegger fortiden hvilke tiltak i kommunal regi som bidrar til å bedre innbyggernes psykiske og fysiske helse |
| Initiere nye tiltak som kan bidra til bedre folkehelsen | Kartleggingen nevnt over vil være grunnlag for hvilke tiltak som initieres i kommunal regi. |
| Samarbeide med lag, foreninger og arbeidsliv om tiltak som kan bedre innbyggernes fysiske og psykiske helse. | Den tverrsektorielle nettverksgruppa for folkehelse har foreløpig ikke etablert samarbeid med lag og foreninger. Det skjer imidlertid samarbeid som ikke er i regi av nettverksgruppa, bl a samarbeid med Kiwanis om Varmtvannstilbudet Ås bad og interkommunale idrettstilbud, i samarbeid med Akershus idrettskrets, for fysisk og psykisk funksjonshemmede. Frivillighetssentralen samarbeider med lag og foreninger om mange tiltak som fremmer folkehelse, bl a: Sorggruppe for barn, ungdom og voksne Følgevenn til sykehus eller lege Besøksvenn Hagehjelp Turvenn |

| Friluftsliv, nærmiljø og idrett |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2.tertial 2008 |
| Sette opp infotavle om turveier i kommunen | Tavlestativene er satt opp. Kart vil bli satt opp straks flyfotograferingen er fullført i mai. Kart under trykking. Kart ikke montert på tavlene. |
| Merke turveier | Skiforeningen merker hovedløyper etter behov. |
| Bygge ballbinge ved Rustad skole og Ås ungdomsskole | Ikke avsatt midler til dette i 2008 |
| Etableres isanlegg i Ås sentrum | Ikke avsatt midler til dette i 2008 |
| Bygge innendørs treningshall ved Ås stadion i samarbeid med fotballgruppa | Finansieringen av tiltaket er bl.a. avhengig av at det blir gitt spillemidler. Svar fra fylkeskommunen på søknad om spillemidler forventes å foreligge oktober/november 2008. |

## 4.2 Gode sosiale og fysiske miljøer

| Kulturliv |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2.tertial 2008 |
| Følge opp tiltakene i Plan for frivillighet i Ås | Ihht Plan for frivillighet er følgende tiltak gjennomført: Frivilligprisen for 07 er delt ut til Ås gruppe av Norges speiderforbund. Adresselister over lag og foreninger oppdateres jevnlig via Servicetorget. Frivillighetssentralen tilbyr lag og foreninger å informere om aktiviteter på sentralens nettsider. Frivillighetssentralen har arrangert et seminar om frivillighet, hvor bl.a. statssekretær fra KKD deltok. Utredning om frivillighetssentralens rolle er gjennomført. og behandlet i formannskapet. Det informeres om frivillig aktivitet på kommunens nettside for å gjøre kommunens egne virksomheter og innbyggerne mer kjent med det frivillige arbeidet og hvilke muligheter der ligger der. Det planlegges et seminar om frivillighet for ansatte i aktuelle kommunale virksomheter. Frivillighetssentralen har i samarbeid med ungdomspresten på Nordby tatt initiativ til sorggrupper for ungdom. |
| Igangsette et forprosjekt som skal konkretisere hvilke kulturaktiviteter Ås kulturhus skal benyttes til og hvordan arealene kan utnyttes. | Det er utarbeidet et forslag til hvordan huset på kort sikt skal benytte. |
| Øke samarbeidet med UMB og studentsamfunnet om kulturaktiviteter | Det er etablert kontakt med UKE-sjefen om samarbeid om arrangementer under studentuka 2008. |
| Videreutvikle biblioteket til en sentral møteplass i tråd med de forventningene innbyggere har til et moderne folkebibliotek | Det er gode erfaringer med det trådløse nettverket. Brukerne har nå flere muligheter til å være på nett i biblioteket. Det har vært 2 arrangement, ett forfattertreff og en Elias Blix-kveld arrangert sammen med Ås kirkelige kulturutvalg. Biblioteket har holdt åpent hele sommeren. |

| Medvirkning og dialog |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Styrke dialogen og samarbeidet mellom kommunens politikere og administrasjon, innbyggere og frivillige organisasjoner, næringsliv og UMB i utviklingen av lokalsamfunnet, gjennom aktiv bruk av folkemøter og andre arenaer hvor disse aktørene kan møtes. | Plankonferansen med kommunestyret ble arranger i mai. Skolenes ledere og ansatte viser interesse i forhold til HOK-møter m.v. HOK har avholdt to dialogmøter. Et med rektorene og et med alle FAU-ene i Ås. |
| Styrke dialogen med brukerne, foresatte og pårørende i utviklingen av kommunens tjenester, bl.a. gjennom bruk av brukerundersøkelser | Det er gjennomført brukerundersøkelse i Kajaveien, i sosialtjenesten og på servicetorget. Resultatet fra undersøkelsen på servicetorget var godt nok. Resultatet fra undersøkelsen i Kajaveien var svakere enn forventet. Resultatet fra sosialtjenesten foreligger i 3. tertial. I regi av utdanningsdirektoratet er det gjennomført en elevundersøkelse og en foreldreundersøkelse. Resultatene av undersøkelsene foreligger i 3. tertial. |
| Utnytte mulighetene i Selvbetjeningsportalen i IKT- Follo, og utvikle dette til et verktøy for en døgnåpen forvaltning | Videreutvikling av selvbetjeningsportalen har stoppet opp p.g.a. vakante stillinger på drift i IKT Follo og webredaktør i Ås. |
| Utnytte mulighetene til kontakt med politikerne i Politikerportalen som etableres i IKT- Follo | Portal prosjektet er forsinket, mens felles mail og kalender er klar til å bli tatt i bruk. Innføring i bruken skal tas på et kommunestyremøte. |
| Videreutvikle servicetorget med sikte på å øke servicetorgets tilbud av tjenester | Ikke igangsatt på grunn av trange lokaler |
| Ta i bruk verktøy som viser antall henvendelser til servicetorget og oppfølging av disse. | Ikke igangsatt enda. |
| Aktivt bruke lokalmedier som Ås Nytt, Follo TV, ØB og Ås Avis | Det er regelmessig overføring i Radio Follo og annonsering i Ås nytt, Ås avis og ØB. For øvrig er det mange enheter som aktivt bruker media i profileringen av tjenestene. |
| Utarbeide en informasjonsstrategi. | Arbeidet er på begynt |

| Arbeidsliv og næringsliv |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Følge opp næringslivsstrategien for Follo ved å utarbeide en næringspolitisk handlingsplan for Ås | Det er tidligere utarbeidet en prosjektplan og en framdriftsplan for arbeidet. Av ressursmessige årsaker vil ambisjonsnivået knyttet til dette arbeidet bli redusert i forhold til det som ligger i disse planene. Formannskapet er informert om dette. |
| Fullføre arbeidet med en kommunedelplan for UMB og være pådriver for et mer formalisert samarbeid | Etter stortingets vedtak i april om å flytte Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Ås, skal arbeidet med en kommunedelplan for UMB gjenopptas. |
| Styrke Ås sentrum som et bolig-, nærings-, service- og kultursenter | Plan for utearealene i Ås sentrum er behandlet første gang i HTM og er sendt aktuelle høringsinstanser for uttalelse med frist midt i september. |
| Styrke Vinterbro handelssenter som et lokalsenter ved å bidra i arbeidet med en kommunedelplan for Vinterbroområdet | Kommunestyret vedtok planprogram for arbeidet med en kommunedelplan for Vinterbro i møte 30.01.08. Administrasjonen arbeider nå med et utakst til en kommunedelplan som vil bli lagt fram for formannskapet i september. |

| Samferdsel |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Samarbeide med de andre Follokommunene om å bedre tog- og busstilbudet i Ås og Follo | Gjennom arbeidet i areal- og samferdselsgruppa i Follo hvor Jernbaneverket og Ruter AS er representert jobbes det aktivt for å bedre tog- og busstilbudet i Follo. I Follorådets uttalelse til Nasjonal Transportplan er det spesielt fokusert på dobbeltspor Ski-Oslo og hyppigere togavganger sør for Ski. |
| Bidra i arbeidet med utrede alternative traseer for framtidig E18 fra Østfold grense til Vinterbro. | Ås har vært representert både administrativt og politisk i en referansegruppe for arbeidet med en konseptvalgutredning for E18 fra Østfold grense til Vinterbro. Utredningen er nå sendt på høring og vil bli lagt fram til politisk behandling. |
| Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre en helhetlig vurdering av RV 152 mellom Holstad og Korsegården | Ikke igangsatt. |
| Samferdsel |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Bedre parkeringsmulighetene ved Korsegården, Holstad, Nygårdskrysset og Vinterbro | Ikke igangsatt. HTM har innstilt til K-styretvedrørende uttalelse til Nasjonal transportplan i forbindelse med revidert tiltaksplan for trafikksikkerhet 2009-2012. K-styre skal behandle saken i høst. |
| Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak som kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen | Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune er varslet (30.06) om HTM vedtak/innstilling i tiltaksplan for trafikksikkerhet. |

| Eiendomsforvaltning |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Effektiv ressursutnyttelse slik at eiendommene ikke forfaller, men beholder sin verdi. | Oppdatert vedlikeholdsplan med forslag til tiltak i prioritert rekkefølge innenfor vedtatte budsjett er ferdig utarbeidet. Behandles høsten 2008. |
| Bedre samarbeidet mellom brukere av bygget og driftspersonalet. | Mer rasjonelle rutiner for gjensidig rapportering og oppfølgning er under kontinuerlig utvikling |
| Effektivt og tilfredsstillende renhold. | Renholdsarealet er i 2008 økt med ca 5000 m2 (Moer sykehjem). Den pålagte innsparingen for 2008 er gjennomført ved at bemanningen er redusert med 4 årsverk. Budsjettet er hittil i rute. Tunveien barnehage vil medføre en ytterligere økning av renholdsarealet på 1200m2. Det er ikke budsjettert for renhold av denne barnehagen. Mange skoler opplever imidlertid at renholdet på deler av skolen er svært kritikkverdig. Dette er en utfordring både for hygiene og inneklima. |
| Redusere tidsrommet utleiehus og leiligheter står ledige. | Det er satt i gang et arbeid med å gjennomgå samarbeidsrutinene mellom Boligtildelingsutvalget (Sosialtjenesten) og Eiendomsavdelingen med sikte på å etablere en raskere og mer effektiv tildelingsprosess. Arbeidet avsluttes 4. kvartal 2008 |
| Disponere utleieeiendommer som er best mulig egnet for de personene kommunen til en hver tid har et særskilt ansvar for. | Det er foretatt en gjennomgang av boligmassen og avklart hvilke leiere kommunen har et lovfestet boligmessig ansvar for. Sak fremmes i løpet av 3. tertial 2008. |

| Samfunnssikkerhet |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Foreta en gjennomgang av kommunens retningslinjer og rutiner for beredskap | Ikke igangsatt |
| Påse at de virksomhetene som har behov for beredskapsnotat har det | Ikke igangsatt |
| Gjennomføre de beredskapstiltak som er anbefalt i risiko- og sårbarhetsanalysene | Ikke igangsatt |

## 4.3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur

| Arealforvatning |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Ta aktiv i bruk dataverktøyet N2000 for å sikre at kunnskap om biologisk mangfold tas i bruk som grunnlag for planarbeidet. | Siste versjon av N2000 er installert og er tatt delvis i bruk. |
| Vurdere å ta i bruk dataverktøy for å sikre at kunnskap om kulturminner og miljøer tas i bruk som grunnlag for planarbeidet. | Ikke igangsatt |
| Arealforvatning |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2.tertial 2008 |
| Iverksette prosjekt ”Virkemidler for sikring av LNF-områder med spesielle kvaliteter”. | I forbindelse med samordnet kommuneplanrullering i Follo skal det utarbeides regionale føringer for hvordan verdifulle LNF-områder bør ivaretas. Disse føringene vil v |
| Vurdere å utarbeide en plan for deponier av rene masser i Ås med vekt på saksbehandlingsrutiner og oppfølgingsrutiner, samt følge opp Akershus fylkeskommunes arbeid med forprosjekt ”Forvaltning av byggmasser i Østlandsområdet”. | Det er utarbeidet en veileder for saksbehandling for deponering av rene masser. Lokalisering av aktuelle deponier skal sees i en større sammenheng og er en del av Akershus fylkeskommunes prosjekt ”Forvaltning av byggmasser i Østlandsområdet.”. |
| Regulere Dyster Eldor og bygge ut infrastrukturen | Reguleringsarbeid er igangsatt. 1. gangs behandling i løpet av høsten. |
| Sikre tilstrekkelig kapasitet på byggesaksbehandlingen | Kommunestyret utvidet ikke stillingshjemlene under budsjettbehandlingen i desember 2007. Det er derfor anstrengte arbeidsforhold. |
| Sikre god kvalitet på saksbehandlingen med sikte på å redusere antall klager. | Klagemengden er ikke først og fremst avhengig av saksbehandlingens kvalitet. Søker klager nesten alltid når søknader avslås. Svært få av klagerne får medhold hos fylkesmannen. Slik sett er saksbehandlingen tilfredsstillende. |
| Oppnå effektiviseringsgevinst og større brukervennlighet via IKT Follo | Felles driftsplattform for politikerportal er etablert og tas i bruk høsten 2008. Det er påbegynt et arbeid for felles innkjøpsavtaler innfor IKT. Selvbetjeningsportalen driftes i fellesskap. Felles teknisk løsning for matrikkelen er satt i drift i Follo. Det er foreløpig ingen effektiviseringsgevinst. Men kartene i kartportalen er blitt mer brukbare. Kartfunksjonene blir brukt av eksterne brukere og i noen grad av saksbehandlere i kommunen. |

| Teknisk service og infrastruktur |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Opprettholde god drikkevannkvalitet og sikker vannforsyning. | Ukentlig vannprøver og analyser viser god drikkevannskvalitet. Tiltak (spyling/desinfisering) iverksettes umiddelbart dersom forholdene tilsier det. Dette er en del av normal driftsrutine (KS-håndbok for komm. tek). Forbedrede rutiner og utstyr for lekkasjesøkning og utbedring av lekkasjer har ført til at totalt årsforbruk av vann er redusert fra ca 2,1 mill. m3 til ca 1,6 mill. m3 (2007) i løpet av få år. |
| Følge opp forskrift om rammer for vannforvaltningen ved pågående interkommunalt samarbeid om vannområdet Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen. | Arbeidet i prosjektgruppa for vannområdet (PURA)pågår for fullt. Det arbeides nå med utarbeidelse av tiltaksanalyser innen flere sektorer. Tiltaksanalysene skal munne ut i forslag til tiltaksplan i løpet av 2008. |
| Oppfylle utslippstillatelsens krav | Utslippet fra NFR og SFR tilfredsstiller i all hovedsak utslippstillatelsens krav. |
| Følge opp påleggene om tiltak i spredt bolig- og fritidsbebyggelse | Tiltak i hytteområder er fullført. Gjennomføring av pålegg om tiltak i spredt bebyggelse pågår. Dette går noe senere enn forventet. Bioforsk og Cowi har gjort undersøkelser av ulike typer renseløsninger. Resultatene av undersøkelsene viser at renseanleggene ofte har lavere rensegrad enn krav satt i forurensningsforskriften. |
| Redusere innlekking i ledningssystemene | Dette er en del av driftsrutinen ved kommunalteknisk. |
| Redusere arealavrenning fra jordbruket | Denne utfordringen er en del av arbeidet som gjøres av prosjektgruppa for vannområdet (PURA)for Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen. |
| Oppnå de vannkvalitetsmål som er fastsatt for bekker, elver og vassdrag | Dette er en del av det arbeidet prosjektgruppa for vannområdet (se ovenfor) holder på med nå. |
| Sikre kapasiteten ved Nordre Follo Renseanlegg | Foreløpig er tilførselen innenfor utslippstillatelsens rammer. |
| Vurdere opprettelse av 2 stillingshjemler med ansvar for drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg, samt investeringer i nye anlegg | Ikke avsatt midler til dette i 2008. |
| Få vedtatt felles renovasjonsforskrift for Follo ReN-kommunene. | Follo Ren arbeider med saken |
| Gjennomføre ny renovasjonsordning. | Follo Ren arbeider med saken |
| Kildesortere alt husholdningsavfall, og øke bruk av hentesystemer hos den enkelte forbruker. | Follo Ren arbeider med saken |
| Øke ressursutnyttelsen i avfallet. | Follo Ren arbeider med saken |

| Klima og energi |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Deltakelse i prosjektet Grønne energikommuner som skal bidra til at: en klima- og energiplan for Ås utvikles konsesjon for drift av fjernvarmeanlegg i Ås sentrum blir gitt samarbeidet med UMB og andre om nye energiløsninger styrkes det tilrettelegges for nye energiformer i offentlige bygg, private næringsbygg og i private boliger og boligbyggeanlegg energibruken i egen bygningsmasse blir redusert | Ås har deltatt på nettverkssamlinger i regi av Grønne energikommuner. Det er gjennomført møte med fylkeskommunen og Follokommunene for å avklare et tettere samarbeid om klima- og energiplan arbeidet og framtidig samarbeid om tiltak. Prosjektplan for arbeidet med klima- og energiplan for Ås kommune er vedtatt i formannskapet. Første møte i Klima- og energipolitisk forum er avholdt. Det er utarbeidet en statusrapport for klimagassutslipp og energibruk i kommunen. |
| Bidra til at ansatte, innbyggere og næringsliv får kunnskap og informasjon slik at de stimuleres til bærekraftig produksjon og forbruk som reduserer klimautslippene | Arbeidet med å etablere natur, miljø og friluftslivssider på Ås kommunes nettsider er igangsatt. I arbeidet med en klima- og energiplan er det lagt opp til en omfattende medvirkning fra ansatte og innbyggere høsten 2008 / våren 2009. |
| Igangsette Miljøfyrtårnsertifisering av Ås kommune | Det er gjennomført en vurdering av mulige virksomheter i kommunen som kan være piloter. |
| Være pådriver i arbeidet med å miljøsertifisere flere bedrifter i Ås | Det er ikke igangsatt noe arbeid mot andre bedrifter enn de 14 bedriftene som allerede er sertifiserte. |

# 5 Fokusområde brukere

Fokusområdet brukere omfatter kommunen som leverandør av velferdstjenester til spesielle grupper, f eks barnehage, skole og pleie og omsorg. Dette fokusområdet skal sikre at barn, unge og voksne som har behov for kommunens tjenester tilbys tjenester i nødvendig omfang og kvalitet. Kommuneplanen har definert 2 hovedmål under dette fokusområdet.

- Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer

- Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv.

Spørreundersøkelser som er gjennomført:

  - Servicetorget

  - Tjenester til personer med funksjonshemninger

  - Sosialtjenesten

  - Grunnskolen

På de områdene kommunen har oppnådd et resultat dårligere enn forventet (() kommenteres dette under tabellen.

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Resultatmål 2008 | Rapport 2. tertial 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ønsket ( | Godt nok ( |  |
| B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet | B1.1 Brukertilfredshet med tjenestene | Brukerundersøkelser |  |  |  |
|  |  | Skole, elevundersøkelsen - Faglig veiledning - Medbestemmelse | 4 4 | 3,8 3,0 | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  |  | Tjenester til personer med funksjonshemninger | 5,5 | 4,5 | ( (4,1)1 |
|  |  | Sosialtjenesten | 4,1 | 4 | Det er gjennomført telefonintervju og resultatet rapporteres i 3. tertial. |
|  |  | Servicetorget Internett | 5 | 4,5 | ( (4,8) ( (3,6)2 |
|  | B1.2 Dekningsgrad av tjenester | Registrering ved KOMPAS |  |  |  |
|  |  | Andel barn 1-5 år med barnehageplass | 90 % | 85 % | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  |  | Institusjonsplasser i forhold til aldersgruppe 80 år + | 20 % | 19% | 19% |
|  |  | Kulturskoleplasser i forhold til antall grunnskoleelever | 21 % | 20 % | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  | B1.3 Resultat fra nasjonale prøver | Registrering ved Utdannings- direktoratet | Ambisjonsnivåene settes i år 2009 som følge av resultater for år 2008 |  |
|  |  | 5.trinn |  |  |  |
|  |  | Engelsk | - | - | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  |  | Lesing | - | - | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  |  | Regning | - | - | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  |  | 8.trinn |  |  |  |
|  |  | Engelsk | - | - | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  |  | Lesing | - | - | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  |  | Regning | - | - | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  | B1.4 Andel elever under kritisk grense i lesing og regning i 2.trinn | Registrering ved kommunen |  |  |  |
|  |  | Regning | 6 % | 7 % | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  |  | Lesing | 15 % | 18 % | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  | B1.5 Antall brukere av de kommunale fritidstilbudene for ungdom (10 tom 15 år) | Registrering | 300 22 % brukere | 240 17 % brukere | 150 brukere. Ant. stiger til høsten. Brukerne på Midtgard er aktive. Brukerne på Rudolf er mer sporadisk til stede. |
|  | B1.6 Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever | Registrering ved kommunen |  |  |  |
|  |  | Forvaltningsenheten | 3 uker |  | Forvaltningslovens frister overholdt |
|  |  | Sosial og barnevern | 3 uker |  | Forvaltningslovens frister overholdt |
|  |  | Byggesak/-søknad | 12 uker |  | Fristene overholdes |
|  | B1.7 Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen | Registrering ved kommunen |  |  |  |
|  |  | Forvaltningsenheten | 0 | 1 | 0 |
|  |  | Sosial og barnevern | 0 | 2 | 0 |
|  |  | Byggsak/-søknad | 1 | 3 | ( |
|  | B1.8 Antall brukere pr. plass i løpet av et år. | Registrering ved kommunen |  |  |  |
|  |  | Korttids- /avlastnings- opphold | 12 | 10 | Rapporteres i årsmelding 2008 |
| B2 Korrekt og brukertilpasset informasjon til rett tid | B2.1 Brukertilfredshet med informasjon og dialog | Brukerundersøkelser |  |  |  |
|  |  | Skole - foreldreundersøkelsen | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  |  | Tjenester til personer med funksjonshemninger | 4,5 | 4 | ( (4,7) |
|  |  | Sosialtjenesten | 4.0 | 3.8 | Se pkt B 1.1 |
|  |  | Servicetorget | 5 | 4,5 | ( (4,5) |

1 Brukertilfredshet med tjenester til personer med funksjonshemninger fikk dårligere resultat enn forventet. Pårørende har svart på vegne av brukerne. Kun 10 avlagte svar gir noe dårlig svargrunnlag. Hovedårsak for resultat er misnøye med utførelse av vedtakenes tidsaspekt. Ressursene omfordeles i 3. tertial, og avviket korrigeres.

2 Det er startet et prosjekt med målsetning om å gjøre informasjon på internett lettere søkbar.

## 5.1 Barn og unge

| Mestring og læring |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Gjennomføre Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehager | PPS: Kunnskapsløftet følger Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen i Ås kommune 2008. Rammeplan for barnehager følger Plan for lokale kompetanseutviklingstiltak for implementering av rammeplan i barnehager i Ås 2008. Barnehagene: Frydenhaug: Barnehagene er forpliktet til å følge Rammeplanen og bhg.har fokus på å implementere innholdet i barnehagens pedagogikk. Bhg. har i 2008 valgt å sette fokus på noen fagområder fra Rammeplanen og utdyper dette i barnehagens årsplan. Rustadskogen: Systematisk arbeid med rammeplanen i personalgruppen, presentasjon av rammeplanen for foreldrene på foreldremøte og gjennom barnehagens årsplan. Søråsteigen: Arbeider kontinuerlig med å sikre at barnehagens innhold er forankret i Rammeplan og at det tydelig fremkommer i de planer barnehagen selv utarbeider Togrenda: Rammeplan er utgangspunktet for all gjennomføring av arbeid i barnehagen. Årsplanen for barnehagen tar utgangspunkt i rammeplan. Rammeplanen mer systematisk i forbindelse med prosjektrapportering. Vinterbro: Rammeplan er utgangspunkt for all drift/ arbeid i barnehagen. Årsplanen til barnehagen har forankring i Rammeplan. Skolene: Brønnerud: Arbeider videre med utvikling av arbeidsmåtene for å gi elevene tilpasset opplæring ift kompetansemål, systematiske tilbakemeldinger til elev og foresatte om utvikling ifh individuelle mål gjennom planbok, mappe og utviklingssamtaler. Kroer: Arbeider videre med gjennomføringen av kunnskapsløftet. Igangsetter arbeid med og videreutvikling av lokale fagplaner. Nordby: I henhold til lokalt utviklede fagplaner og årsplaner Rustad: Rustad arbeider med å implementere Kunnskapsløftet. Planen er krevende å tolke, målene må brytes ned på klassetrinn. Arbeide vil fortsette i hele 2008. Solberg: Solberg skole fortsetter å ha fokus på tilpasset opplæring. Skolen fortsetter å utvikle ny organisering både i forhold til elever og lærere. Målsetting med ny organisering skal være bedre opplæring for den enkelte. Elevene på 4-7. trinn har fått opplæring i strategier for å lese fagtekster. Skolen har prioritert en ”leselærer” med alle trinn som arbeidsområde. Sjøskogen: Faglig oppdatering av lærerne er ikke tilfredsstillende på grunn av manglende tilgang til vikarer både gjennom vikarbyråer og NAV-arbeid. Vikarsituasjonen er fortsatt problematisk, men muligheten for økt internvikariering vil kunne bedre situasjonen. Nordbytun ungdomskole: Utvikler arbeidsplaner som ivaretar differensiering og tilpassing. Skolen lager lokale læreplaner for fag. Det gis systematisk tilbakemelding og underveisvurdering på grunnlag av kartlegging og observasjoner. Lærerne har deltatt på en rekke kurs i forhold til Kunnskapsløftet. Bruk av IKT er et godt implementert verktøy. Gjennomførte sammen med 200 andre skoler i Norge våren 2008 (ung.skoler og videregående skoler) digital eksamen for første gang. (Oppgavene ble levert digitalt). Vellykket Ås ungdomskole: Det gis systematisk tilbakemelding gjennom kontinuerlig underveisvurdering på grunnlag av kartlegging, tester og observasjoner og elevsamtaler. Lærerne har vært igjennom en rekke kurs knyttet til Kunnskapsløftet. Vært gjennom en interkommunal kursing i forhold til muntlig eksamen med fokus på enhetlig praksis og vurdering. Stort fokus på vurdering generelt. Bruk av IKT er et godt implementert verktøy. Gjennomførte sammen med 200 andre skoler i Norge våren 2008 (ung.skoler og videregående skoler) digital eksamen for første gang. (Oppgavene ble levert digitalt). |

| Mestring og læring |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Sikre kompetente medarbeidere med kunnskap om bruk av IKT og varierte pedagogiske metoder | PPS Det jobbes kontinuerlig med å sikre kompetente medarbeidere. Barnehagene Frydenhaug: De aller fleste ansatte bruker IKT som arbeidsverktøy, og alle som trenger det får opplæring. Medarbeidere får tilgang til kurs innen prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon. Rustadskogen: Systematisk oppdatering ved kursing av nye og ”gamle” ansatte, sørge for tilstrekkelig utstyr til dette bruk. Søråsteigen: Videreutvikle bruken av pedagogisk dokumentasjon som et verktøy for kvalitetssikring og pedagogisk kompetanse hos personalet. Dette vil også medføre økt kompetanse innen IKT for medarbeiderne.. Togrenda: Alle planer og infoskriv skal skrives ut på maskin, samt at alle må legge ut informasjon på barnehagens nettsider. Vinterbro: Alle bruker IKT i hverdagen, vi jobber kontinuerlig med data kunnskaper ved å legge ut på barnehagens hjemmesider og på flatskjermer i bhg.. Barnehagene er Reggio Emilia inspirert og bruker varierte pedagogiske metoder. Skolene Brønnerud: Personalets kompetanse i bruk av ulike verktøy er en prioritert oppgave. Mappevurdering, læringsstrategier, veiledet lesing og bruk av digital tavle er prioriterte områder. Kroer: Ved nyansettelser er skolen særlig opptatt av å finne fram til de av søkerne som har den mest egnede kompetansen. Skolen er opptatt av å gi den enkelte ansatte påfyll av kompetanse som vedkommende trenger for å gjøre en god jobb. Nordby: Ansatte er sendt på både interne og eksterne kurs Rustad: Metoder for å lære elevene gode læringsstrategier er det blitt kurset i og skolen har tatt i bruk dette i undervisningen. Arbeid med IUP (individuelle arbeidsplaner pågår). Tre trinn har fått og tatt i bruk digitale tavler i klasserommene. Solberg: Lærerne på Solberg har deltatt på kursene om læringsstrategier i kommunen. IKT koordinator veileder lærerne i bruk av IKT. Elevene fra1.- 7. trinn bruker læringsportalen It`s-learning. Skolen bruker stegark som metode i matematikk fra 3. – 7.trinn Åsgård: IKT- kunnskapen er vesentlig bedre. Flere metoder / læringsstrategier er i bruk. Nordbytun ungdomskole: IKT- verktøy er i utstrakt bruk, it`s learning er under innarbeiding. Prioriterer utvikling av forskjellige oppgavetyper, arbeidsformer og læringsstrategier Ås ungdomsskole: Gjennomført kurs i læringsstrategier, mappevurdering, fagkurs m.m. Gjennomgående god IKT – kompetanse i personalet. Aktiv bruk av læringsplattform. Økt fokus på læringsstrategier. |

| Mestring og læring |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Sikre reell medvirkning for barnehagebarn, elever og foresatte ved å utvikle et aktivt og kompetent samarbeidsutvalg ved alle barnehager og skoler. | Barnehagene Frydenhaug: Gjennomført SU-møter. Barns rett til medvirkning er et av satsningsområdene. Bhg. jobber med å sikre barns rett til medvirkning gjennom hverdagsaktiviteter og i prosjekter. SU har ikke vært så aktive på våren. Rustadskogen: Inkluderer foreldre ved systematisk informasjon i SU-møter. Søråsteigen: Gjennomført et SU-møte i perioden. Barnehagebarna deltar ikke på SU-møten, men vi arbeider kontinuerlig med barns medvirkning som også er et satsingsområde for kommunens barnehager. Togrenda: Det er gjennomført dugnad, samt sommerfest i regi av personalet og FAU.. Barna har fått mulighet til å være med i planleggingen av våre tradisjoner på en annen måte enn tidligere. Vinterbro: Det har vært avholdt sommerfest og dugnad i regi av FAU. Foreldrene har medvirkning gjennom FAU. Det har vær gjennomfør 2 FAU møter i løpet av våren. Skolene Brønnerud: Det er vektlagt bevist bruk av skolens Skolemiljøutvalg og Samarbeidsutvalg for å sikre reell brukermedvirkning. Kroer: Arbeider aktivt for å få liv i SU, i nært samarbeid med FAU. Nordby: SU og SMU i gang Solberg: SU/ SMU hadde tre møter 1. halvår Sjøskogen: Gjennomføres 2. halvår 08 Nordbytun: Samarbeidsutvalg er i aktivitet og i utvikling |
| Sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i alle deler av kommunen. | Tunveien barnehage med opptil 100 plasser vil stå ferdig i november. Økning på 1 avdeling i Togrenda bhg sannsynligvis i 3. tertial. Det er lagt om til en småbarnsavdeling i Rustadskogen bhg. |
| Med bakgrunn i undersøkelse, vurdere organiseringen av barnehagene med hensyn til åpningstider | Undersøkelsen er gjennomført. Undersøkelsen vil bli analysert og rapportert i 3. tertial. |
| Utarbeide et kvalitetssystem som sikrer at barnehageeier har kontroll på at all opplæring skjer i henhold til lov og forskrifter, kunnskap om barnehagens og skolens utvikling og resultater. | Igangsettes i 3. tertial. |
| Ferdigstille kvalitetssystemet som sikrer at skoleeier har kontroll på at all opplæring skjer i henhold til lov og forskrifter, kunnskap om skolen utvikling og resultater. | PPS har utarbeidet Plan for kartleggingsplan med resultatrapportering. Resten av kvalitetssystemet er under arbeid. |
| Gjennomgang av SFOs tilbud og åpningstider med tanke på økning av undervisningstimetallet. | Gjennomført og vil bli fulgt videre opp. |

| Fritidstilbud og kulturskolen |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Videreutvikle tilbudet i ungdomshusene i samarbeid med ungdommene | Saker legges fram i brukerstyrene og Ungdomsrådet. Det er fortsatt en jobb å gjøre i forhold til å engasjere ungdom mer aktivt. |
| Legge til rette for egenorganiserte aktiviteter der det er mulig. | Legges opp til flere aktiviteter på ungdomshusene høst 2008. Solbergbua, som var et bandtilbud er midlertidig stengt for alle brukere på grunn av hærverk. Bandaktiviteten legges hovedsakelig til ungdomshusene. Bruken av Solbergbua må avklares. |
| Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet om fritidstilbud til barn og unge. | Enhet for fritid deltar i gruppen for Positivt oppvekstmiljø. Kulturskolen samarbeider med Enhet for fritid om tiltak rettet mot band. |
| Videreutvikle fritidsaktiviteter til barn og unge i samarbeid med foreldre, lag og foreninger og andre kommuner. | Enhet for fritid: planlagt et noe tettere samarbeid med FAU på ungdomsskolene og Rudolf vil være hovedsatsningen for virksomheten denne høsten. Kulturskolen har et utstrakt samarbeid med Ås jente- og guttekorps, Nordby skolekorps og Ås barne- og ungdomskor om bruk av dirigenter og instrumentalopplæring. Det er egne foreldrestyrer tilknyttet kulturskolens tilbud innen stryke- og trekkspillorkester samt teaterverkstedet. Sjøskogen skole: FAU og skolen har gjennomført et stort foreldremøte med fokus på ”Barn og unges oppvekstmiljø”. Behov og ønske om økt aktivitet i tilknytning til Sjøskogen skole. I regi av FAU vil ”Sjøskogenklubben – 5-7 trinn” øke sitt aktivitetstilbud. |
| Videreutvikle kulturskolens opplæringstilbud tilpasset elevenes behov og videreutvikle samarbeidet med de andre kulturskolene i Follo. | Kulturskolens undervisningstilbud er bygget opp på bakgrunn av søkernes ønsker, behov i lokalmiljøet samt hensynet til helhetlige undervisningstilbud og er i kontinuerlig utvikling og tilpasning. Det er fortsatt lange ventelister til kulturskolens tilbud (128 elever ved siste hovedopptak). Dette er hovedsakelig søkere til instrumentalopplæring. Pågangen til skolekorpsene er stor og kulturskolens elevplasser innen blåse- og slagverksintrumenter disponeres nå til korpsets virksomhet som følge av forpliktelsene i samarbeidsavtalen. Det blir for tiden ikke tatt opp nye elever på blåse – og slagverkinstrumenter utover de som forplikter seg til å spille i skolekorpsene. Oppstart av enkelte nye elevgrupper i tråd med innsparingstiltak i 2008 er utsatt til høsten grunnet manglende tilgang på lærekrefter. Det samarbeides med de øvrige kulturskolene i Follo om tiltak rettet mot ungdom og viderekommende elever. Follo ungdomsorkester og felles seminarer rettet mot ulike instrumentgrupper er et resultat av dette samarbeidet. Det arbeides nå med forberedelser til felles forestilling i Kolben i forbindelse med årets KUDRAMUDA. |

| Barnevern |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Skape stabile og trygge voksenrelasjoner for barn ved å bidra til nettverksbygging og foreldreveiledning. | Barnevernet har gjennomført ett nettverksmøte og barnevernets familieveileder har fulgt opp 3 familier med veiledning. |
| Ha kompetente medarbeidere med oppdatert kunnskap. | Opplæringsplan er utarbeidet |
| Videreutvikle og styrke faglig kompetanse i barnevernet i forhold til foreldreveiledning og nettverksbygging. | Fokus på kompetanse i nettverksmøter og familierådslag som metode. Studietur gjennomført i mai 2008 |
| Utvikle gode samarbeidsmodeller mellom barnevernstjenesten, sosialtjenesten, psykisk helse, forvaltningsenheten og andre kommunale og statlige instanser, for å sikre at barn får riktig hjelp. | Fagleder for barnevernet har deltatt i en tverrfaglig prosjektgruppe, med det formål å utrede behov for bolig, arbeid og annen sysselsetting på dagtid for ungdom over 16 år, med langvarige behov for tjenester. I forbindelse med prosjektet er det etablert et tverrfaglig møte, hvor bl.a. Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) deltar. Formålet med møtet er rådslagning i enkeltsaker, etter samtykke, for å finne gode løsninger/tiltak. Fagleder for barnevernet inviterer samarbeidspartnere til ”frokostmøter”, for gjensidig informasjonsutveksling. Barnevern- og sosialtjeneste har faste møter, for utvikling av tjenesten/fokus på kompetanse. Samarbeid mellom tjenestene fremgår av ISO- prosesser. Fylkesmannen og helsetilsynet gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten, sosial- og helsetjenesten, vedr samarbeid rundt utsatte barn. (Landsomfattende tilsyn i 2008). Det ble ikke avdekket avvik i forhold til dette samarbeid, men samarbeidet var i noen saker utilstrekkelig dokumentert. Det er igangsatt tiltak for å lukke avviket. |
| Økt samarbeid innad i tjenesten og med aktuelle samarbeidspartnere for å utnytte ressursene på best mulig måte. | Barnevernkonsulenter deltar i ungdomsteamet og tverrfaglig helsestasjon, som er tilgjengelig en dag i uken. Fagleder for barnevernet deltar også i arbeidsgruppen for Positivt oppvekstmiljø. |
| Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i tjenesten | Barnevernet Det gjennomføres medarbeidersamtaler, utarbeides opplæringsplan og fokuseres på et godt arbeidsmiljø i barneverntjenesten. Ergo- og fysioterapitjenestene Det er stadig økende arbeidspress i forhold til ergoterapitjenesten til barn. Denne brukergruppen er i stor vekst uten at det er økning i ressursene på ergoterapitjenesten. Det er den samme situasjonen innen barnefysioterapi. |

| Tjenester til barn med funksjonshemning |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Nedsette en prosjektgruppe som skal utrede behov for bolig, arbeid og annen sysselsetting på dagtid for ungdom over 16 år. | Prosjektet er ferdigstilt. |
| Økt samarbeid innad i tjenesten og med aktuelle samarbeidspartnere for å utnytte ressursene på best mulig måte. | Målet er at dette blir realisert som et resultat av prosjektet. I dag får Ljungbyveien hjelp av ansatte i Solfallsveien til å få alle barna opp og til skole på morgenen. Enhet for fritid har samarbeid med boligene for funksjonshemmede, rådet for funksjonshemmede, foreldreforeningen, andre kommuner og kulturskolen. Rustad skole har flere brukere der skolen samarbeider på tvers av etatene, både faglig, økonomisk og deler personer. |
| Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i tjenesten. | Stabil personalgruppe. Det er gjennomført work-shop i forhold til oppgaver og utfordringer rundt en bruker. Arrangert fagdag i miljøarbeidertjenesten. Deltakelse på Nafo-seminar. Enhet for fritid har stabil ansattgruppe. |

| Forebyggende og helsefremmende tiltak |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Etablere PIS-grupper (samlivsbrudd) i ungdomsskolene | 10 % stilling er avsatt til dette arbeidet. Tilbud på flere barneskoler. Grupper etableres fortløpende. |
| Etablere ”Godt samliv –grupper” som fast tiltak | Gjennomført et kurs i april og fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne på evalueringsskjemaet. Har planlagt nytt kurs i høst. |
| Øke personalressursene i familieteamet | Økt teamet med 30% stilling til 180% fra 1/1-08 |
| Sikre et godt samarbeid på tvers av fag og etater i kommunen om det forebyggende og helsefremmende arbeidet. | Enhetsleder sitter i : Arbeidsgruppen for positivt oppvekstmiljø Team for sammensatte saker TSF-flyktninger Folkehelse forum Andre forum for samarbeid: Tverrfaglig helsestasjon hver uke i samarbeid med barnevernstjenesten, psykisk helse og pps. Ansvarsgrupper etablerers ved behov på tvers av fag og etater. Ungdomsteam hver mandag på ungdomskolene i samarbeid med familie - og nettverksteam, pps og barnevern. Fastlege samarbeid Det er utarbeidet og godkjent retningslinjer for samarbeid mellom fastleger og helsestasjon og skolehelsetjeneste. Berammet møtetid i legeråd høst-08 for å presentere og diskutere retningslinjene. Aksjon ”Stopp langingen” er gjennomført av flere etater og avdelinger samt Ungdomsrådet i regi av gruppen for Positivt oppvekstmiljø. Det tverrfaglige arbeidet om de utsatte barna må ytterligere styrkes. |
| Drive et godt forebyggende arbeid på de arenaer hvor ungdommene og barnefamiliene er, spesielt i forhold til innvandrere. | Opprettholde det gode samarbeidet med Bjørnebekk asylmottak. Det er utarbeidet en brosjyre på engelsk om tjenestene ved Enhet for forebyggende helse. Utfordringer: Innlemme flyktningmødre med småbarn i helsestasjonsaktivitetene Smittevernarbeid har det vært avsatt 10 % helsesøsterstilling til dette lenge. Tilbyr: Influensavaksinering til befolkning over 65 år som bor i Ås kommune to ganger i året. Tuberkulintesting av alle nye studenter til UMB, oppfølging og henvisning videre. Miljøundersøkelse hvis tuberkulose pas. I kommunen. Mye samarbeid med Diagnosestasjonen, Ullevål SH., tlf./møter - Reisevaksinasjonstilbud til befolkningen hver uke. |
| Fange opp trendene i barn og unges helseutvikling og arbeide målrettet i forhold til det | Ved helsestasjon for ungdom i Ås sentrum er det brukt prosjektmidler til å øke bemanningen og utvide åpningstiden. Helsestasjon for ungdom på Nordby for å tilby tjeneste til de som bor i dette området. |
| Støtte og veilede voksne i foreldrerollen. | Se tiltaket om Godt samliv kurs. |
| Bidra til å skape gode nettverk for barnefamiliene i kommunen. | Familie og nettverksteamet jobber med dette. Helsestasjonen arrangerer barseltreff og ”Åpen helsestasjon”- drop- in for foreldre en dag i uken Informerer om åpen barnehage |
| Befolkningsveksten i kommunen har økt presset på tjenester ved helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. En bør vurdere om helsesøsterressursene bør økes i perioden. | Økning av helsesøsterressurs med 80% på videregående skole med fylkeskommunalt tilskudd i 4 år fra skolestart i aug.-08. Vurdere bruken av skolelege ressurs innen utgangen av -08 |

## 5.2 Voksne

| Pleie og omsorg |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Sikre god overføring til nytt sykehjem og etablering av nye rutiner. | Innflyttingen var vellykket, men har stått ovenfor noen utfordringer etter innflytting. Det jobbes kontinuerlig med utarbeidelse og revidering av rutiner. |
| Utarbeide en temaplan for helse- og omsorgstjenester 2008-2018. | Utsatt til 2009 pga alt arbeidet med innflytting i nytt sykehjem og kvalitetskommuneprogrammet. |
| Etablere en god balanse mellom sykehjemsplasser, hjemmetjenesten og omsorgsboliger. | Rapporteres i årsmeldingen |
| Gjennomføre tiltak som gjør at eldre og brukere med behov for tjenester kan bo hjemme lengst mulig. | Ergoterapitjenesten mangler ressurser for å kunne oppfylle de behov for tjenester som kreves for at brukere skal kunne bo hjemme. Da spesielt i forhold til boligtilpasninger og forbyggende tiltak i forhold til hjemmeboende demente, samt oppfølging av denne brukergruppen Presset på ergoterapitjenesten er stadig økende. Og arbeidspresset gir helsemessige konsekvenser. Det er behov for økt bemanning innen denne faggruppen. God rullering på korttidsplasser er en forutsetning for at brukere kan bo hjemme lengst mulig. Vi ser et økende behov for korttidsplasser og opplever at brukerne ikke alltid får korttidsopphold når behovet er der. Da det i 2008 ikke ble tilført midler til økt bemanning fører dette til en meget streng prioritering av oppgaver for på denne måten å kunne gi våre dårligste brukere en best mulig tjeneste.. |
| Sikre en sykehjemsdekning på 20 %. | Har i 2. tertial også hatt i underkant av 20%. |
| Videreutvikle det tverrfaglig/tverretatlig samarbeid slik at eldre med spesielle behov får et helhetlig tilbud. | Aktivitørene arbeider i bogruppene og lager arrangementer som beboerne nyter godt av. Ergoterapitjenesten har det siste året ikke vært inne med et fast tilbud til beboere i sykehjemmet grunnet manglende ressurser. Fysioterapitilbud, gir rådgivende hjelp i forhold til trening/ behandling for beboere i sykehjemmet. Etter at hjemmesykepleien i Sør flyttet inn i Moer sykehjem har de fått ett tettere samarbeid og økt dialog med ansatte i beboergruppene enn tidligere. Dette bidrar til et mer helhetlig tilbud for brukeren, bedre utnyttelse av ressurser, og økt forståelse for hverandres hverdag. Det er regelmessige tverrfaglige samarbeidsmøter hver 14. dag. |
| Sikre god dialog og godt samarbeid med brukere og pårørende. | Sykehjemmet Det er avviklet beboermøter hvor pårørende og brukere deltar på alle langtidsavdelingene. Moerhjemmets venner har også deltatt. Det har vært mange formelle og uformelle samtaler med pårørende etter innflytting. Hjemmetjenestene Sør Hjemmetjenesten Sør har årlig dialogmøte med brukere og deres pårørende. Alle brukere blir skriftlig invitert. Referat blir sendt ut i etterkant til brukere av tjenesten. Sist møte ble avviklet i april 2008. Avdelingen har primærkontaktsystem. Dette innebærer at hver bruker har en kontaktperson. Hjemmetjenesten Nord Avdelingen har primærkontaktsystem. Dette innebærer at hver bruker har en kontaktperson. Tjenesten har høy grad av tilgjengelighet i forhold til telefonisk kontakt. |
| Etablere et lavterskeltilbud for demente. | Sykehjemmet/hjemmetjenestene. I 2008 budsjettet ble det fremmet ønske om midler til demensteam, som et lavterskel tilbud slik at pårørende og fastleger / hjemmesykepleie kunne ta kontakt ved mistanke om demens, men dette ble ikke prioritert. Det er i dag et samarbeid med forvaltningsenheten og hjemmesykepleien hvor vi går sammen på hjemmebesøk så langt vi klarer det i forhold til den daglige drift i bokollektivet. Det er også et samarbeid med hjemmesykepleien med hospitering og undervisning i demens. I Distrikt Nord har de en kontaktperson (sykepleier) i.f.t hjemmeboende demente. Kontaktpersonen har vært på utredningskurs 1 dag og hospitert på Moertunet bokollektiv 3 dager samt holdt internkurs i avdelingen. |
| Sikre kompetanse for å ivareta brukere som trenger forsterket skjermet tilbud. | Avdelingen ble tatt i bruk 1. mai og ivaretar i dag 2 brukere som trenger forsterket skjerming. En av disse måtte tilbakeføres til kommunen fordi leieinstitusjonen ikke maktet gi personen det riktige tilbudet. Avdelingen har hatt store utfordringer med å rekruttere bemanning til avdelingen. I tillegg til utstrakt bruk av eget personale har avdelingen måttet leie inn nødvendig hjelp fra vikarbyråer. Det jobbes kontinuerlig med å få ansatt personale. |
| Vurdere hvordan dagavdelingen i det nye sykehjemmet kan tilrettelegge for tilbud til personer med demens i påvente av at dagavdeling 2 kan tas i bruk. | Det er ikke gjennomført endring i driften som tilbyr spesielle dager kun til personer med demens. |
| Rekruttere og beholde riktig fagpersonale og videreutvikle kompetansen. | Ergo- og fysioterapitjenestene Det er stort arbeidspress i forhold til ergoterapitjenesten til barn. og voksne Barnegruppen er i stor vekst uten at det er økning i ressursene på ergoterapitjenesten. Samt at kommunen har mange voksne innbyggere med varig behov for oppfølging av ergoterapeut. Og målet om at eldre skal bo lengst mulig hjemme som gir flere oppgaver til ergoterapitjenesten. Ventelistene er lange i denne tjenesten. Barnefysioterapitjenesten har også fått flere brukere de senere år. Man ser også utfordringen ved at flere barn ikke får tilbud om assistenter i barnehage og skole, grunnet manglende statlige overføringer. Dette gjør det vanskelig å tilfredsstille disse barnas behov for daglig trening med dagens ressurser. Sykehjemmet: Situasjonen har ikke endret seg nevneverdig fra 1. tertial. Det har vært forsøkt rekruttering via flere kanaler og annonser uten at dette har gitt resultater. Ved inngang til sommeravviklingen måtte mange vakter dekkes opp av vikarbyråer for å sikre en forsvarlig drift. Hjemmetjenesten nord/sør: Hjemmesykepleien: Har veldig bra kontinuitet og høy andel av fagfolk i løpet av ukedagene. Problematisk å rekruttere til helgestillinger, men har mange dyktige ekstravakter som går ekstra helger eller kun løse helgevakter etter eget ønske. Det jobbes aktivt med å rekruttere til helgestillinger og vikarer til natt hvilket også er utfordrende. Hjemmehjelpstjenesten: Har hatt stor turnover og en del sykdom grunnet slitasjeskader og alvorlig sykdom samt senioransatte som har ønsket å redusere stillingene sine. Utfordring å rekruttere vikarer som er stabile over tid. Har brukt diverse rengjøringsfirmaer i vanskelige perioder. Firmaet Renholdspartner AS er engasjert til å utføre enkeltoppdrag. Videreutvikle kompetansen: Opplæringsplan for 2008 for ansatte i helse- og sosial er utarbeidet, samt at kompetansehjulet i Follo arrangerer kurs for ansatte i pleie- og omsorgstjenestene. Det er planlagt intern kompetanseheving i demensomsorg med oppstart høsten 2008. Sykehjemmet Det er vanskelig å sende ansatte på kurs/utdanning. Da det ikke er vikarbudsjett til dette, og vi må prioritere en forsvarlig drift. Det er heller ikke kompetente vikarer tilgjengelig i stor nok grad. Vi prøver å prioritere videreutvikling og kompetanseutvikling. I bokollektivet avslutter 4 medarbeider videreutdanning i demens, primo juni i år. Dette gjelder 2 sykepleiere, 1 vernepleier i 100% stilling og en hjelpepleier i 50 % stilling. Tre pleieassistenter avslutter hjelpepleier utdanning i høst Distrikt Nord: Mange er interessert i kurs og kompetanseutvikling og en ser en økende interesse generelt for dette, hvilket er veldig positivt. Vi får til noe kompetanseutvikling innenfor budsjettets rammer. Distrikt Sør Hjemmetjenesten opplever et økende behov for kunnskap om, og tilbud til brukere med demens sykdom. |

| Driftstjenester |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Sikre gode rutiner og opplæring i nye produksjonsmetoder. | Det er utarbeidet et eget opplæringsprogram i samarbeid med Metos som startet opp 15. januar. Opplæringsprogrammet forsetter utover høsten. |
| Rekruttere og beholde riktig fagpersonale og videreutvikle kompetansen. | Det er utarbeidet opplæringsplan hvor dette er tatt med. |
| Bidra til god dialog og godt samarbeid med brukere, pårørende og avdelinger i sykehjemmet om riktig kostholdet. | Det er gjennomført beboer- og personalmøter hvor kjøkkensjefen deltar. Enheten sender kokkene ut på bogruppene 1 – 2 ganger i uka for å få direkte tilbakemelding fra beboerne. Dette tas opp igjen utover høsten, har ikke vært gjort i sommer pga. ferieavvikling. |
| Medvirke til at beboere og hjemmeboende brukere får riktig sammensatt mat.. | Det utarbeides sesongmenyer for å prøve å ivareta råvarer fra de forskjellige sesonger/ årstider. |
| Sørge for at de med behov for hjelpemidler får dette levert og montert så raskt som mulig. | Det er planlagt gjennomført et eget prøve prosjekt i samarbeid Hjelpemiddelsentralen. Prosjektet går ut på at vi skal merke hjelpemidlene selv, slik at vi ikke trenger å sende de inn for merking. Målet er at hjelpemidler kommer raskere ut til brukerne og slipper utlån fra lokalt lager. Prosjektet har startet opp med et lite utvalg av hjelpemidler og vil utvides i løpet av høsten. Vi ser at brukerne får raskere service. |

| Forvaltningstjenester |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Videreføre den integreringen som er påbegynt og det samarbeidet som er etablert mellom forvaltningsenheten og sosialkontoret om tjenester til rusmisbrukere. | Ved tilsyn gjennomført av fylkesmannen i 2007 ble det gitt avvik på at det ytes praktisk bistand og opplæring, uten at det alltid fattes vedtak på tjenesten. Avviket var rettet mot sosialtjenestens oppfølging av rusmiddelmisbrukere. Avviket er lukket. Ved utgangen av 2 tertial 2008 har 31 brukere fått vedtak (ca 60% av registrerte brukere). Søknadene saksbehandles av Forvaltningsenheten, i samarbeid med sosialtjenesten. Dette er en ordning som fungerer godt. Det jobbes med å integrere denne funksjonen i forvaltningsenheten. |

| Sosialtjenester |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Etablere et NAV-kontor i kommunen innen utgangen av 2009 med en fullverdig IKT-løsning. | Ås kommune har fått tildelt D-dag for åpning av NAV kontoret 21.10.08. Kommunestyret har fattet vedtak om hvilke tjenester som skal integreres i NAV, og leder er ansatt. Leder ivaretar prosjektlederfunksjonen før oppstart. Det er etablert styringsgruppe, prosjektgruppe og 9 arbeidsgrupper. Avtale om lokaler er fullført. Nav Ås har meget kort tid til etablering, men er foreløpig i rute. |
| Forebygge bostedsløshet og bidra til å avskaffe fattigdom slik at alle i Ås har en akseptabel levestandard. | Prosjektet bostedsløse, boligsosialt arbeid og kommunalt arbeid med rusmiddelmisbrukere er i rute, i hht milepælsplanen, deriblant; oppfølging av kommunale krav opplæring i forhold til bostøtte og andre boligvirkemidler kartlegging av sosialtjenestens brukere oversikt over kommunale boliger forberedelse til Nav (rutiner, kartlegging av arbeidsevne hos brukere, individuelle planer, vedtak om oppfølging m.v.) opplæringsplan utarbeidet. |
| Bidra til at rusmisbrukere reduserer bruken av alkohol og narkotiske stoffer. | Tiltak er innarbeidet i temaplan for rusmiddelpolitikk, vedtatt i 1. tertial 2008. Temaplan følges opp i Positivt oppvekstmiljø. |
| Bygge boliger for personer med lav boevne | Sak vedr valg av tomt er forberedt. |

| Psykiske lidelser |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Bygge opp psykiatritjenesten og kompetansen i takt med de utfordringer som kommer som følge av kortere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten. | Det ble fattet 28 nye vedtak om psykisk helsetjeneste i perioden 1.4 til 31.7.08. Til sammen er det 112 vedtak i tjenesten. Vedtakene er fordelt på 93 personer. I forbindelse med varslede utskrivinger fra Gaustad, er det påbegynt prosess for utbygging av personalfasilitetene i Tunveien 1. Videre arbeides det med beregning av behov for ytterligere bemanning. |
| Legge forholdene til rette for brukermedvirkning. | Leder er jevnlig i kontakt med Mental helse – indre Follo. |
| Sørge for at de ulike tjenestene rundt brukeren samordnes og oppleves som helhetlige. | Alle brukere som fyller kravene til Individuell plan får tilbud om det. Ellers samarbeides det ved behov – med brukers fullmakt. Samarbeidet gjelder både Aker systemet og kommunale tjenester. Samarbeid med Gaustad i forbindelse ved varslede utskrivninger fungerer bra. |

| Tjenester for personer med funksjonshemninger |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Økt samarbeid innad i tjenesten og med aktuelle samarbeidspartnere for å utnytte ressursene på best mulig måte. | Ansattes spisskompetanse brukes på tvers av enhetene og på fagdag i form av undervisning og faglig veiledning. Fortsatt samarbeid på tvers av enhetene ved morgenstell og akuttsituasjoner |
| Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i tjenesten | Arrangert fagdag med tema helserett og seksualitet hos utviklingshemmede. Gjennomført årlige kurs i målretta miljøarbeid Deltatt på førstehjelpskurs, veilederkurs, SOR-konferansen og NAFO-seminar. |
| Utvikle individuelt tilpasset arbeid og øvrig dagtilbud | Prosjektarbeid for ungdom m/behov for tiltrettelagte tjenester, bolig og/eller arbeid sluttført. Rapport forelagt toppledergruppa |
| Øke utlån og utleie av Dagtilbudets lokaler for optimal ressursutnyttelse | Låne/leietagere fra kommunale boliger, skoler, barnehager helsestasjon, sosialkontoret og frivillighetssentralen. |

| Voksenopplæring og flyktningtjenesten |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Satse på tverrfaglig samarbeid for brukere med sammensatte behov. | Det har vært gjennomført nærpersonmøter for alle elever med sammensatte behov. Det har ikke blitt utarbeidet nye individuelle planer for brukere med langvarige og sammensatte behov. |
| Beholde og rekruttere kvalifiserte medarbeidere. | VO har klart å rekruttere kvalifiserte medarbeidere ved behov, og har gjennom rekruttering fått en bredere alderssammensetning i personalgruppen. Det er, og vil i stigende grad bli en utfordring at 2/3 av lærerkollegiet er over 55 år jfr behovet for å beholde medarbeidere. I tillegg vil vi i løpet av få år ha store rekrutteringsbehov |
| Mer fleksible og mindre kostnadskrevende opplæringsformer for norsk med samfunnskunnskap. | Gruppestørrelsene opprettholdes. Øker informasjon til deltakere om mulighet for selvstudium på web. |
| Etablere gode rutiner for gjennomføring og kvalitetssikring av saksbehandlingen av søknader om norskopplæring. | Startet opp med nytt saksbehandlingsprogram. På grunn av begrensninger i kommunens IT-kapasitet får enheten foreløpig ikke utnyttet dette godt nok. |
| Styrke det interkommunale samarbeidet. | Viderefører samarbeid med Follo og indre Østfold om samfunnskunnskapskurs for nyankomne innvandrere. Deltar i fagpedagogiske samlinger for lærere i voksenopplæringen i Follo. Gjennomfører to felles plandager for lærere i norsk og samfunnskunnskap i Follo-kommunene. |
| Bedre boligtilbudet til flyktninger. | Har kjøpt fire leiligheter i Brekkeveien 23. |

# 6 Fokusområde medarbeidere

Fokusområde medarbeidere omfatter utviklingen av kommunens organisasjon og medarbeidere. Kommunen har definert ett hovedmål under dette fokusområdet.

  - Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Resultatmål 2008 | Rapport 2. tertial 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ønsket ( | Godt nok ( |  |
| M1 Godt arbeidsmiljø | M1.1 Medarbeidertilfredshet | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  | M1.2 Sykefravær | Registrere | 7 % | 7,5 % | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  | M1.3 Andel som går av med pensjon 65 år eller eldre | Registrere | 60 % | 50 % | Rapporteres i årsmelding 2008 |
| M2 God ledelse | M2.1 Medarbeidertilfredshet med lederne | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmelding 2008 |
| M3 Kompetente medarbeidere | M3.1 Organisasjonens kompetanse målt ifht. behov. | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  | M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse | Registrere |  |  |  |
|  |  | Andel styrere og pedagogiske ledere i førskoler med godkjent førskolelærerutdanning | 80 % | 76 % | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  |  | Andel årsverk i pleie og omsorg i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet | 36 % | 35 % | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  |  | Andel alle årsverk i pleie og omsorg i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning. | 66% | 65 % | Rapporteres i årsmelding 2008 |
| M4 Fleksibel organisasjon | M4.1 Organisering ifht oppgaver | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmelding 2008 |
|  | M4.2 Organisasjonens endringskompetanse | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmelding 2008 |
| M5 Effektive og anvendbare støtte-systemer og verktøy | M 5.1 Tilfredshet med støttesystemer og – verktøy | Medarbeiderundersøkelse | 4,5 | 4 | Rapporteres i årsmelding 2008 |

## 6.1 Godt arbeidsmiljø

| M 1.1 Medarbeidertilfredshet |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Følge opp resultatet fra medarbeiderundersøkelsen i 2007, avklare og iverksette tiltak | Følges opp av ledere i medarbeidersamtaler og ledersamtaler. |

| M 1.2 Sykefravær |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Arbeide systematisk i den enkelte enhet for å redusere sykefravær og med spesielt fokus på arbeidsrelatert sykefravær. Foreta kontinuerlig opplæring i sykefraværsarbeid (forebygging, tilrettelegging, avklaring, eksterne stønadsmuligheter etc.) Kartlegge aktuelle tiltak for langtidsfriske for å forebygge sykefravær. | Sykemeldte følges opp av ledere i henhold til kommunens rutiner. Oppfølgingsplaner (IOP) utarbeides av leder og ansatte evt i samarbeid med lege. Det er lagt til rette for månedlige lovpålagte dialogmøter (12-ukers fravær). Ledere melder fortløpende om behov og reserverer tid til dialogmøter der ansatte, leder, NAV arbeidslivssenter, NAV trygd, BHT, organisasjons- og personalavdelingen og den ansattes lege deltar. Kommunen har fått innvilget tilretteleggingstilskudd fra NAV til sykefraværsforebyggende tiltak. Dette omfatter både strukturell/gruppevis - så vel som individuell tilrettelegging Mange ansatte har tilgang til treningsapparater (slyngetrening) og massasjestoler, og ledere oppfordrer ansatte til å delta. BHT har gitt veiledning for bruk av slyngetreningsutstyret, og nye arbeidsplasser går til anskaffelse av slynger. Kommunen deltar i kvalitetskommuneprogrammet som har målsetting å redusere sykefraværet i skolene, barnehagene og i enhet for pleie- og omsorg. Friskvernombud er utpekt og prosesser er gjennomført ute på medvirkende arbeidsplasser. Rapport foreligger med forslag til tiltak på følgende områder: Forenkling av rutiner for oppfølging av sykmeldte Forebyggende tiltak knyttet til arbeidsmiljø Forebyggende tiltak som er helsefremmende Denne rapport vil ligge til grunn for videre arbeid med tiltaksplaner på den enkelte arbeidsplass og plan for hele organisasjonen. |

| M 1.3 Andel som går av med pensjon 65 år eller eldre |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Etablerte seniorpolitiske tiltak følges opp og iverksettes fortløpende. Tiltakene evalueres i 2008. | Det er positive tilbakemeldinger ifht tiltakene. Tiltak følges opp fortløpende etter melding fra ansatte/leder. Seniorsamling for ansatte fylt 57 år gjennomført i juni. Årets seniortur for ansatte 65 år + gjennomføres månedsskifte aug-sept Evaluering av seniortiltakene utsettes til våren 2009. |

## 6.2 God ledelse

| M 2.1 Medarbeidertilfredshet med lederne |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Videreutvikle fellesskapskulturen i Lederforum, drive kontinuerlig lederutvikling og utvikle gode ledelsesverktøy. | Følges opp i lederforum og ved utviklingen av lederverktøy. Den overordnede Kompetanseutviklingsplan har eget område for lederutvikling |
| Sikre et godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse. | Rådmann og ordføre gjennomfører jevnlige møter. |

## 6.3 Kompetente medarbeidere

| M 3.1 Organisasjonens kompetanse målt ifht. behov |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Utrede behovet for å rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere | Arbeidsgiverpolitisk stimuleringstiltak for å rekruttere førskolelærere iverksettes. Tiltaket består av stipendordning for assistenter som vil ta førskolelærerutdanning. 5 personer har søkt og fått innvilget stipend. Det er en utfordring å finne godt kvalifiserte lærere. Det har skjedd en betydelig endring i arbeidsmarkedet og tilgangen på lærere med god kompetanse innenfor basisfagene er vanskelig. Fra 01.08.2008 er det blitt økte krav til undervisningskompetanse i norsk, matematikk og engelsk (60 stp.) på ungdomstrinnet og økte krav til førskolelærere som ønsker å arbeide i skolen, noe som ytterligere forvansker situasjonen Det er vanskelig å rekruttere og beholde fagpersonell i pleie- og omsorg. Det har spesielt vært vanskelig å rekruttere sykepleiere og vernepleiere. Sosial og barneverntjenesten har hatt stor utskiftning av personalet de senere år, og har lite søkergrunnlag ved utlysning av stillinger. Tjenesten er ikke konkurransedyktig vedr lønn, og har ved flere anledninger gått glipp av dyktige søkere. I tillegg har tjenesten hatt flere langtidssykmeldinger og fødselspermisjoner. Tjenesten skal gjennom en stor organisasjonsendring ved åpning av NAV Ås 21.10.08. Det er nødvendig å vurdere gode tiltak for å beholde og rekruttere dyktige fagfolk, noe som er en forutsetning for at NAV-reformen skal lykkes. |
| Profilere organisasjonen som en attraktiv arbeidsplass | Barnehagene har hatt stand på Høyskolen i Oslo på karrieredagene 20.-21. februar, oppsøkt høyskolen i Halden i mai og hengt opp oppslag på flere høyskoler. Rustad skole blir omtalt i media som en spennende arbeidsplass, og rekrutterer nye medarbeidere på omdømmet. |
| Utvikle bedre metoder og systemer for målrettet kompetanseutvikling | En felles kompetanseutviklingsplan for organisasjonen er utviklet. Etats- og avdelingsplaner er lagt inn under Prosess for kompetanseutvikling. Flere av skolene benytter eksterne veiledere for kompetanseheving innenfor de pedagogiske områdene. Den nye HTA inneholder krav til kompetansekartlegging som skal være gjennomført innen 01.04.09. Planlegging for hvordan dette skal gjennomføres er i gang. Det er i verksatt nybegynner kurs innenfor IKT. Kurset er i første omgang rettet i mot nyansatte. Kurset tar for seg det mest grunnlegende innenfor IKT, kurset omhandler også rettingslinjer for bruk av IKT i Ås kommune. Kursene er gjennomført med to halve kursdager i måneden med stor deltakelse og positive tilbakemeldinger. |

| M 3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Andel styrere og pedagogiske ledere i førskoler med godkjent førskolelærerutdanning | For å øke andel med godkjent førskolelærerutdanning er det innført en stipendordning for assistenter som tar førskolelærerutdanning. Andel styrere og ped.ledere med godkjent førskolelærerutdanning er 85% (5 av 35 på dispensasjon i kommunale barnehager). |
| Andel årsverk i pleie og omsorg i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet | Rapporteres i årsmeldingen for 2008. |
| Andel alle årsverk i pleie og omsorg i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning. | Rapporteres i årsmeldingen for 2008. |

## 6.4 Fleksibel organisasjon

| M 4.1 Organisering ifht oppgaver |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Sikre tverretatlig og tverrfaglig samarbeid for effektiv og rasjonell utnyttelse av ressursene til beste for brukerne | Prosjekt hjemmetjenester ble avsluttet i mai, men ingen konklusjoner som førte til endringer. Retningslinjen for samarbeid er at det søkes aktivt samarbeid i sammensatte saker. Det er igangsatt opplæring av ansatte for å sikre effektivt samarbeid der det er nødvendig. |

| M 4.2 Organisasjonens endringskompetanse |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Gjennomføre en vurdering av oppgavefordelingen i organisasjonen | Dette er vurdert ved årsskiftet uten at ledergruppa fant behov for å gjøre vesentlige endringer da. Det kan imidlertid bli behov for å se på dette igjen i forbindelse med arbeidet knyttet til innsparingsprosessen. Det er avdekket behov for å styrke bemanningen knyttet til barnehageområdet og til helse- og sosialsjefsfunksjonen. Disse forhold har rådmannen tatt opp i egne saker. |
| Arbeide bevisst med kulturutvikling i organisasjonen | Lederne er de viktigste kulturbærerne. Derfor legger Lederforum vekt på kulturbygging som viktig strategisk virkemiddel. Dette foregår kontinuerlig på ulikt vis. |

## 6.5 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy

| M 5.1 Tilfredshet med støttesystemer og verktøy |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Sikre god støtte og rådgivning for lederne fra stabs- og støttefunksjonene | Alle ledere og sekretærer har hatt tilbud om opplæring i ansettelsesrutiner. Ledere og verneombud har hatt tilbud om opplæring i metoder og verktøy for arbeidsmiljøkartlegging. Ledere i helse- og sosial har fått god støtte fra lønn i forbindelse med overgang til nytt lønn- og personalsystem. Kursing i nye Agresso budsjettmodul gjennomføres i forkant av budsjettperioden. |
| Sikre systematisk vedlikehold og oppgradering av eksisterende IT systemer | Det er gjennomført regelmessig vedlikehold på alle systemer, servere og nettverk i kommunen. Ny lagringsplattform er satt i drift, det sammen med ny fram med terminalservere. Dette er med på å bedre kapasiteten for laging og gi bedre brukertilfredshet. Den nye plattformen reduserer forbruk av strøm og behov for kjøling. (Grønn IT) I sammenhengen med oppgraderingen ble det gjort en stor opprydding i serverparken, dette er med på å redusere nede tiden og gir bedre driftsstabilitet. |
| Sikre tilstrekkelig kapasitet på alle områder innenfor IT | Det er etablert fiber til Nordby (Nordby skole, Nordbytun, Nordby bibliotek, Rudolf og Solberg skole) Dette for å gi tilstrekkelig kapasitet og stabilitet i nettet. Det er etablert fiber mellom Solberg skole og Solberg gård. Solberg gård har fått oppgradert infrastrukturen, slik at muliggjør bruk av IT i undervisningen. Det er etterkablet i Sagalund barnehage. Det er etablert data samband mellom Rådhuset og Sleipnersvei. ( base for psykiatrien i Nordby). Det er her gjort gjenbruk av radio linker. Arbeide med oppgardering av nettveket i sentrum er fullført.. Det er skiftet en god del skjermer, samt oppgradert en del arbeidsstasjoner. Antall arbeidsstasjoner til voksne og barn i barnehager har økt. Det er oppgradert og satt ut mer utstyr til elever på skolene. |
| Sikre at IT blir et viktig hjelpemiddel for de ansatte i forbindelse med nytt sykehjem | Det ble satt ut nye og tilstrekkelig antall arbeidsstasjoner i det nye sykehjemmet. Det er videre satt inn nye printere og kopimaskiner. Disse er satt opp med tanke på å redusere papirforbruket. ( alle printere er satt opp med tosidig utskrift) Ansatte ved sykehjemmet er fornøyd med oppfølgingen fra IT |
| Sikre at plan for drift og investering innenfor IT blir fulgt opp | Drift og investeringer følger plan for drift og investeringer innenfor IT. Ufordringen har vært å følge opp skolene. Det er stor slitasje og en del hærverk som fører til ekstra mye arbeid og utgifter på IT-teamet. Det er tidkrevende for IT-teamet at det arrangeres digitale tentamen/ eksamener. Skolen setter av for lite resurser til dette, slik at mye av arbeide faller på IT avdelingen. Det ble gjennomført en vellykket digital eksamen ved Ås ungdomsskole. |

# 7 Fokusområde Økonomi

God økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser er en forutsetning i en presset økonomisk virkelighet. Fokusområdet økonomi skal sikre handlefrihet til å utvikle kommunen og sikre prioriterte tjenesteområder. Kommuneplanen har definert ett hovedmål under dette fokusområdet.

  - Kommunens skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer prioriterte tjenesteområder.

På de områdene kommunen har oppnådd et resultat dårligere enn forventet (() kommenteres dette under tabellen.

| Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer) | Hvordan vi måler. (Målemetoder) | Resultatmål 2008 | Rapport 2. tertial 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ønsket ( | Godt nok ( |  |
| Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat | Ø.1.1 Netto driftsresultat | KOSTRA- og regnskapsdata |  |  |  |
|  |  | Netto driftsresultat | 0,5% | 0% | Rapporteres i årsmeldingen for 2008. |
| Ø2 God økonomistyring | Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett | Regnskapsdata |  |  |  |
|  |  | Enhetenes avvik i forhold til budsjett | 0 % | 1 % | ( |
|  |  | Etatenes avvik i forhold til budsjett | 0 % | 0,5 % |  |
|  | Ø 2.2 Stabilitet i øk. rammer | Regnskapsdata |  |  |  |
|  |  | Reduksjon i enhetenes nettobudsjetter i løpet av året | 0 % | 2 % | Rapporteres i årsmelding for 2008 |
|  |  | Reduksjon i etatenes nettobudsjetter i løpet av året | 0 % | 1 % | Rapporteres i årsmelding for 2008 |
| Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon | Ø3.1 Netto driftsutgifter pr. innbygger (korrigert for utgiftsbehvov) | KOSTRA- og regnskapsdata |  |  |  |
|  |  | Samlet netto driftsutgifter pr. innbygger | 98 % | Utgang-spkt – Follokom gj.snitt 100 % | - |
| Ø4 God forvaltning av aktiva | Ø 4.1 Vedlikeholds/rehabiliteringsmidler ifht. bygningsmasse, veganlegg m.m. | Regnskapstall |  |  |  |
|  |  | Økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler i forhold til 2006 | 20 % økning | 10 % økning | Rapporteres i årsmelding for 2008 |
|  | Ø 4.2 Avkastning ifht lånekostnader | Avkastning de 4 siste årene i forhold til kommunens lånekostnad | 2%-poeng | 1,75 %-poeng |  |

## 7.1 Tilfredsstillende netto driftsresultat

| Ø 1.1 Netto driftsresultat |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| For 2008 bør netto driftsresultat være minst 0,5 prosent. | Rapporteres i årsmeldingen 2008 |

## 7.2 God økonomistyring

| Ø 2.1 Avvik i forhold til budsjett |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Videreføre ordningen med å overføre mer- eller mindreforbruk på inntil 1 % av enhetens/avdelingens budsjett | Det er tatt noen skjønnsmessige hensyn vedrørende overføring av mer- eller mindreforbruk. 1,05 mill kroner er fordelt ut. 33 enheter har fått med seg et mindreforbruk og 9 et merforbruk. |
| Gi opplæring til enhetene/avdelingene i nytt økonomisystem samt styrke deres kompetanse til å tolke økonomiske data. | Månedsrapportering i Agresso er nå etablert. Det er gitt løpende veiledning knyttet til dette. |
| Styrke innkjøpsfunksjonen i samarbeid med andre kommuner i Follo | Ny stilling skal lyses ut i august/september. Innkjøpskontoret med to ansatte skal ligge i Vestby. |

| Ø 2.2 Stabilitet i økonomiske rammer |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Hindre utgiftsøkninger gjennom god budsjettering og rapportering | Rapporteres i årsmelding for 2008 |
| Realistisk budsjettering av skatt og rammetilskudd | Rapporteres i årsmelding for 2008 |
| Midler avsatt på generelt disposisjonsfond bør være minst 20 mill. kroner | Rapporteres i årsmelding for 2008 |

## 7.3 Effektiv tjenesteproduksjon

| Ø 3.1 Netto driftsutgifter pr. innbygger (korrigert for utgiftsbehov) |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Gjennomføres innsparingstiltak slik at netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for ulike utgiftsbehov blir signifikant lavere enn for gjennomsnittet i Follo | Rapporteres i årsmelding for 2008 |

## 7.4 God forvaltning av aktiva

| Ø 4.1 Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht. bygningsmasse, veganlegg m.m. |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Fortsatt økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler | Rapporteres i årsmelding for 2008 |
| Vurdere salg av sentrumsnære kommunale eiendommer | Rapporteres i årsmelding for 2008 |

| Ø 4.2 Avkastning ifht lånekostnader |
| --- |
| Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011 | Rapport 2. tertial 2008 |
| Gjennomgang av investeringsstrategi første halvår 2008 | Det har nødvendig å rokkere ressurser som følge av sykdom i øko.avdelingen. Dette har medført at gjennomgang av investeringsstrategi som var planlagt utført i sommer ikke er gjennomført. |
| Øke bufferfond avsatt på disposisjonsfond fra 8,5 til 16 mill. kroner. | Rapporteres i årsmelding for 2008 |

# Vedlegg

## Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak

Kommunestyret (K)

Pr. 2. tertial 2008 ble det satt opp 38 saker, 29 saker ble effektuert, 4 saker er under oppfølging, 1 sak er behandlet to ganger, 2 sak er sendt formannskapet, 1 sak er sendt til administrasjonsutvalget og 1 saksnummer utgår. Det ble holdt 5 møter.

Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

| K-sak nr. | Møtedato | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. tertial |  |
| 1/08 | 30.01.08 | Organisering av polititjenesten i Follo politidistrikt – høring | Delegert til F med utvidet m. KrF. Se i F-sak 13/08, 13.02.08. |
| 2/08 | ” | Planprogram for kommunedelplan for Vinterbro - sluttbehandling | Effektuert. |
| 3/08 | ” | Brannstasjon – Haug nordre gård – Leie av lokaler | Se F-sak 35/08 møte 23.04.08 og F-sak 61/08 møte 27.08.08. |
| 4/08 | ” | Follo overformynderi – oppfølginga av k-sak 61/07 | Effektuert |
| 5/08 | ” | Valg til styrende organer i interkommunale selskaper (IKS) | Effektuert |
| 6/08 | ” | Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 2008-2012 | Effektuert |
| 7/08 | ” | Valg av meddomere ved Follo tingrett for perioden 2008-2012 | Effektuert |
| 8/08 | ” | Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 2008-2012 | Effektuert |
| 9/08 | ” | Låneopptak Søndre Follo Renseanlegg | Effektuert |
| 10/08 | 27.02.08 | Kontrollutvalgets årsrapport 2007 | Effektuert. |
| 11/08 | ” | Rapport om eierskapskontroll for Ås kommune | Under oppfølging. |
| 12/08 | ” | Søknad om endring i kommunal garanti – Haugtussa steinerbarnehage | Effektuert. |
| 13/08 | ” | Samarbeid mellom Follokommunene og Aker Universitetssykehus styring av Follo legevakt | Under oppfølging. |
| 14/08 | ” | Ny arbeids- og velferdsreform – samordning av kommunale tjenester med NAV-kontor | Se K-sak 21/08. |
| 15/08 | ” | R-236- Reguleringsplan for et område ved Strandengveien | Under oppfølging. Vedtaket er påklaget. |
| 16/08 | ” | Omlegging av hovedledning for vann ved Riisjordet finansiering | Effektuert |
| 17/08 | 09.04.08 | Uttalelse til rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre | Effektuert. |
| 18/08 | ” | Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune | Effektuert. |
| 19/08 | ” | Retningslinjer – alkoholpolitikk i Ås kommune | Effektuert. |
| 20/08 | ” | Suppleringsvalg til verv etter Thien Hai Huynhs(H) uttreden | Effektuert. |
| 21/08 | ” | Ny arbeids- og velferdsreform – samordning av kommunale tjenester med NAV-kontoret | Effektuert. NAV kontoret åpner 21.10.08. |
|  |  | 2. tertial |  |
| 22/08 | 07.05.08 | Tilbud om forvaltningsrevisjon av konsulenttjenester | Under oppfølging. Rapporten forventet ferdig i uke 41. |
| 23/08 | ” | Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning | Se ADM-sak 12/08 i møte 29.05.08. |
| 24/08 | ” | Opprettelse av stillinger til ny barnehage | Effektuert. |
| 25/08 | ” | Nordbytun ungdomsskole – rehabilitering og nybygg | Effektuert. |
| 26/08 | ” | Tildeling av hjemler | Effektuert. |
| 27/08 | ” | Åpningstider – Ås bibliotek | Effektuert |
| 28/08 | ” | R -244 - Reguleringsplan for Kaja barnehage | Effektuert. |
| 29/08 | ” | R -245 - Ås videregående skole – endret reguleringsplan | Effektuert. |
| 30/08 | ” | Diverse utvalg 2008-2011, valg av kandidater til styrende organer i interkommunale selskapet (IKS) forts. | Effektuert. |
| 31/08 | 11.06.08 | Årsmelding 2007 | Effektuert |
| 32/08 | ” | Tertialrapport 1. tertial 2008 | Effektuert |
| 33/08 | ” | Ås kommunes regnskap for 2007 | Effektuert. |
| 3408 | ” | Budsjettregulering 1. tertial 2008 | Effektuert. |
| 35/08 | ” | Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning | Saksnummer utgår |
| 36/08 | ” | Økning av administrative stillinger på barnehageområdet | Effektuert. |
| 37/08 | ” | Forslag til lokal forskrift – brannvernforebyggende tiltak | Effektuert. |
| 38/08 | ” | Søknad om fritak fra kommunale verv – Morten Petterson (A). Nyvalg. | Effektuert. |

Formannskapet (F)

Pr. 2. tertial 2008 ble det satt opp 73 saker, 19 saker ble effektuert, 24 saker er sendt kommunestyret, 4 saker er sendt andre utvalg, 7 saker er under oppfølging, 14 saker er behandlet flere ganger, 3 saker er utsatt, 1 sak trukket og 1 saksnummer utgår. Det ble holdt 12 møter.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

| F-sak nr. | Møte- dato | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. tertial 2008 |  |
| 1/08 | 16.01.08 | Brannstasjon – Haug Nordre Gård – Leie av lokaler | Se K-sak 3/08, kommunestyret 30.01.08. Oppfølging i F-sakene 35 og 61/08. |
| 2/08 | ” | Planprogram for kommunedelplan for Vinterbro - Sluttbehandling | Se K-sak 2/08, kommunestyret 30.01.08. |
| 3/08 | ” | Høring – Sørheimutvalget – Inntektssystemet for kommunene | Effektuert. Rapporten ble tatt til orientering. |
| 4/08 | ” | Follo Overformynderi – Oppfølging av K-sak 61/07 | Se K-sak 4/08, kommunestyret 30.01.08. |
| 5/08 | ” | Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting Lagmannsrett for perioden 2008-2012 | Se K-sak 6/08, kommunestyret 30.01.08. |
| 6/08 | ” | Valg av meddommere ved Follo Tingrett for perioden 2008-2012 | Se K-sak 7/08, kommunestyret 30.01.08. |
| 7/08 | ” | Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 2008-2012 | Se K-sak 8/08, kommunestyret 30.01.08. |
| 8/08 | 30.01.08 | Næringspolitisk handlingsplan for Ås kommune | Saken ble trukket fordi planrådgiver sa opp. |
| 9/08 | ” | Organisering av polititjenesten i Follo Politidistrikt - Høring | Se K-sak 1/08, kommunestyret 30.01.08, kommunestyret ga formannskap, utvidet m. KrF, fullmakt til å gi endelig uttalelse. Uttalelse gitt i F-sak 13/08, formannskapet 13.02.08. |
| 10/08 | ” | Låneopptak Søndre Follo Renseanlegg | Se K-sak 9/08, kommunestyret 30.01.08. |
| 11/08 | ” | Kommunestyrets vedtak for budsjett 2008 – Oppfølging | Effektuert. Notat, jf. pkt. 2, ble lagt frem for formannskapet 09.04.08 i orienteringssak 4. |
| 12/08 | ” | Forslag til endringer i opplæringsloven – Høring | Effektuert. (ingen høringsuttalelse) |
| 13/08 | 13.02.08 | Organisering av polititjenesten i Follo politidistrikt - Høring | Effektuert. |
| 14/08 | ” | Fjellveien – Avklaring av reguleringssak | Effektuert. Under oppfølging i R-132. Se for øvrig F-sak 60/08, 18.06.08. |
| 15/08 | ” | Søknad om endring i kommunal garanti – Haugtussa Steinerbarnehage | Se K-sak 12/08, kommunestyret 27.02.08. |
| 16/08 |  | Utgår |  |
| 17/08 | 27.02.08 | Prosessbeskrivelse av innsparingstiltak | Se F-sak 39/08, 07.05.08. |
| 18/08 | ” | Prosjektplan – Klima- og energiplan for Ås kommune | Fortsatt behandling se F-sak 25/08, 12.03.08. |
| 19/08 | ” | Omlegging av hovedledning for vann ved Riisjordet – finansiering | Se K-sak 16/08, kommunestyret 27.02.08 |
| 20/08 | ” | Opptrappingsplanen for psykisk helse – Bruk av midler fra 2007 | Effektuert. |
| 21/08 | ” | Fastlegehjemmel – Nordbyområdet | Notat til hovedutvalget (HHS) og F 12.03.08, jf. meldingssak 7. F vedtok å sende saken tilbake til HHS, se HHS-sak 8/08. HHS-sak 8 ble mindretallsanket til formannskapet, se F-sak 44/08, 07.05.08. |
| 22/08 | ” | Klage på skyss | Utsatt, se F-sak 28/08 og 31/08. |
| 23/08 | ” | Klage på vedtak/tildeling av tilskudd for barn m. nedsatt funksjonsevne, Rustadporten barneh. | Effektuert. |
| 24/08 | ” | Klage på vedtak/tildeling av tilskudd for barn m. nedsatt funksjonsevne, Moerlia barnehage | Effektuert. |
| 25/08 | 12.03.08 | Prosjektplan – Klima- og energiplan for Ås kommune | Under oppfølging. Vedr. pkt. 4: se fremdriftsplan i F-sak 42/08, 07.05.08. |
| 26/08 | ” | Uttalelse til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre | Se K-sak 17/08, kommunestyret 09.04.08 |
| 27/08 | ” | Opprettelse av midlertidige stillinger på Nordbytun ungdomsskole | Effektuert. |
| 28/08 | ” | Klage på skyss | Utsatt, se F-sak 31/08, 09.04.08. |
| 29/08 | 09.04.08 | Utvidelse av barnehagekapasiteten | Vedr. pkt. 4: fremdriftsplan for barnehage på Moer ble delt ut i F 23.04.08. Se F-sak 59/08. |
| 30/08 | ” | Åpningstider – Ås bibliotek | Effektuert. Se K-sak 27/08, kommunestyret 07.05.08 vedr. pkt. 2 om budsjett. |
| 31/08 | ” | Klage på skyss | Effektuert. (jf. tilsvarende sak i F-sak 72/08) |
| 32/08 | ” | Tolking av forskrift om praktisering av fleksible inntaksgrenser – konsekvenser for små skoler | Vedtaket ble omgjort, se F-sak 50/08, 28.05.08. |
| 33/08 | 23.04.08 | Årsmelding 2007 | Utsatt, se F-sak 38/08, 07.05.08. |
| 34/08 | ” | Nordbytun ungdomsskole – Rehabilitering og nybygg | Se K-sak 25/08, kommunestyret 07.05.08. |
| 35/08 | ” | Brannstasjon – Haug Nordre – leieavtale | Sendt Søndre Follo Brann- og redningsvesen for behandling. Se F-sak 61/08, 27.08.08. |
| 36/08 | ” | Diverse utvalg 2008-2011, valg av kandidater til styrende organer i IKS forts. | Se K-sak 30/08, kommunestyret 07.05.08. |
| 37/08 | ” | Tilskudd til busstransport for ungdomstiltak | Effektuert. |
|  |  | 2. tertial 2008 |  |
| 38/08 | 07.05.08 | Årsmelding 2007 | Se K-sak 31/08, kommunestyret 11.06.08 |
| 39/08 | ” | Innsparingsprosess Hvilke vedtatte innsparinger bør videreføres | Se F-sak 53/08, 11.06.08. |
| 40/08 | ” | Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning | Se K-sak 23/08, kommunestyret 07.05.08 |
| 41/08 | ” | Opprettelse av stillinger til ny barnehage | Se K-sak 24/08, kommunestyret 07.05.08 |
| 42/08 | ” | Framdriftsplan for arbeidet med Klima- og energiplan for Ås kommune | Effektuert. Klima- og energiplanen er under oppfølging. |
| 43/08 | ” | Viltvaktordning | Effektuert, jf. avtale |
| 44/08 | ” | Fastlegehjemmel - Nordbyområdet | Se F-sak 48/08, 28.05.08. |
| 45/08 | 28.05.08 | Tertialrapport 1. tertial 2008 | Se K-sak 32/08, kommunestyret 11.06.08. |
| 46/08 | ” | Gnr. 100 Bnr. 5 Pukstad gård - søknad om deling. Klage på vedtak – uttalelse fra kommuneplanutvalget | Sendt Det faste utvalg for plansaker (HTM) for avgjørelse på kommunalt nivå. |
| 47/08 | ” | Søknad om fritak fra kommunale verv – Morten Petterson (A). Nyvalg. | Se K-sak 38/08, kommunestyret 11.06.08. |
| 48/08 | ” | Fastlegehjemmel – Nordbyområdet | F-sak 56/08, 11.06.08, for endelig vedtak. |
| 49/08 | ” | Budsjettregulering 1. tertial 2008 | Se K-sak 34/08, kommunestyret 11.06.08. |
| 50/08 | ” | Omgjøring av vedtak i F-sak 32/08 om tolking av forskrift om praktisering av fleksible inntaksgrenser | Effektuert. |
| 51/08 | 11.06.08 | Ås kommunes årsregnskap for 2007 | Se K-sak 33/08, kommunestyret 11.06.08. |
| 52/08 | ” | Økning av administrative stillingsressurser på barnehageområdet | Se K-sak 36/08, kommunestyret 11.06.08. |
| 53/08 | ” | Utarbeidelse av handlingsplan og økonomiplan 2009 – 2012 | Under oppfølging se konferanse 10.09.08. |
| 54/08 | ” | Tilbud om kjøp av tomt | Effektuert. |
| 55/08 | ” | Deltakelse i den internasjonale kampanjen ”Countdown 2010” for å stanse tapet av naturens mangfold | Effektuert. |
| 56/08 | ” | Fastlegehjemmel – Nordbyområdet | Effektuert. |
| 57/08 | ” | Registrering av Ås kino som kommunal kino | Effektuert. Pkt. 4 er under oppfølging. |
| 58/08 | 18.06.08 | Nordbytun ungdomsskole – Valg av energiløsning | Følges opp i Plankomitemøte 11.09.08. |
| 59/08 | ” | Kostnadsøkning – Tunveien barnehage på Moer | Fulgt opp i Plankomitesak 16/08, 20.06.2008. Under oppføring. |
| 60/08 | ” | Riving av Fjellveien 10 | Følges opp i R-132, jf. F-sak 14/08, 13.02.08. (jf. F-sak 31/07, 43/07, 68/07, 69/07) |
| 61/08 | 27.08.08 | Brannstasjon – Haug Nordre - Leieavtale | Under oppfølging. |
| 62/08 | ” | Arealdisponering til boliger på Nordre Moer | Utsatt til formannskapets møte 10.09.08. |
| 63/08 | ” | Vinterbro barnehage – Gjenstående arbeider | Utsatt til formannskapets møte 10.09.08. |
| 64/08 | ” | Fjernvarme – opprettelse av aksjeselskap for produksjon, salg og distribusjon | Under oppfølging. |
| 65/08 | ” | Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2009 – 2011 | Utsatt til formannskapets møte 10.09.08. |
| 66/08 | ” | Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien – finansiering | Se K-sak i kommunestyret 10.09.08. |
| 67/08 | ” | Utredning av frivillighetssentralen i Ås sin rolle | Under oppfølging. |
| 68/08 | ” | Bruk av festsalen – Åsgård | Utsatt til formannskapets møte 10.09.08. |
| 69/08 | ” | Søknad om kommunal garanti – Kaja barnehage | Se K-sak i kommunestyret 10.09.08 |
| 70/08 | ” | TV-aksjonen 2008 ”Blå Kors” | Under oppfølging. |
| 71/08 | ” | Suppleringsvalg til verv etter Astrid Pedersens (H) uttreden | Se K-sak i kommunestyret 10.09.08. |
| 72/08 | ” | Skyss fra SFO ved Follo barne- og ungdomsskole – Klage på vedtak | Under oppfølging. |
| 73/08 | ” | Ledsagerbevis 2008 – Klage på vedtak | Under oppfølging. |

Administrasjonsutvalget (ADM)

Pr. 2. tertial 2008 ble det satt opp 8 saker, 5 saker er effektuert, 1 sak er sendt kommunestyret for vedtak, 2 saker er under oppfølging. Det ble holdt 2 møter og 1 sak er avgjort på sommerfullmakt.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

| ADM-sak nr. | Møte- dato | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. tertial 2008 |  |
| 1/08 | 17.01.08 | Møteplan for administrasjonsutvalget 2008 | Effektuert. |
| 2/08 | ” | Ny arbeids- og velferdsreform – Samordning av kommunale tjenester med NAV-kontoret | Se K-sak 14/08, kommunestyret 27.02.08. |
| 3/08 | 14.02.08 | Kvalitetskommuneprosjektet – Godkjenning av prosjektplan og milepælplan | Effektuert. |
| 4/08 | ” | Godkjenning av utlysningstekst for helse- og sosialsjef. Oppnevning av intervju/innstillingsgruppe. | Effektuert. Se tilsetting i ADM-sak 11/08. |
| 5/08 | 12.03.08 | Søknad om endring fra ansettelse til næringsdrivende | Utsatt. Se ADM-sak 11/08. |
| 6/08 | 24.04.08 | Opprettelse av stillinger til ny barnehage | Se F-sak 41/08 og K-sak 24/08, 07.05.08. |
| 7/08 | ” | Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning | Se F-sak 40/08 og K-sak 23/08, 07.05.08. |
| 8/08 | ” | Søknad om forlenget permisjon - Ellen Syrstad | Effektuert. |
| 9/08 | ” | Søknad om endring fra ansettelse til næringsdrivende | Effektuert. |
| 11/08 | ” | Ansettelse av helse- og sosialsjef | Effektuert. |
|  |  | 2. tertial 2008 |  |
| 12/08 | 29.05.08 | Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning - Kriterier for tildeling | Effektuert. |
| 13/08 | ” | Omgjøring av stilling fra sekretær til bibliotekar | Effektuert. |
| 14/08 | ” | Søknad om permisjon utover ett år | Effektuert. |
| 15/08 | ” | Søknad om permisjon – anke på avslag | Effektuert. |
| 16/08 | ” | Økning av administrative stillingsressurser på barnehageområdet | Se F-sak 52/08 og K-sak 36/08, kommunestyret 11.06.08 |
| 17/08 | 16.06.08* | Uravstemning tariffoppgjøret 2008 | *Avgjort i hht. sommerfullmakt. Effektuert |
| 18/08 | 28.08.08 | Omgjøring av sekretær/konsulentstilling | Under oppfølging |
| 19/08 | ” | Søknad om permisjon utover 1 år | Under oppfølging |

#### Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Pr. 2.tertial 2008 ble det satt opp 91 saker.

25 saker ble effektuert, 40 saker er under oppfølging, 6 saker er utsatt, 9 saker er sendt kommunestyret, 2 sak er sendt formannskapet og 9 saker er behandlet to ganger. Det ble holdt 7 møter

Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket.

| HTM sak nr. | Møtedato | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. tertial |  |
| 01/08 | 17.01.08 | R-109/M-mindre vesentlig endring av reg.plan for Kirkerud-endring fra felles lekeområde til boligformål | Sak utsatt, se sak 70/08 |
| 02/08 | ” | Gnr 61 bnr 9-Johan Skanckesvei 3 - parkeringsplass | Effektuert |
| 03/08 | ” | R-232-reg.plan med reg.best. for et område ved Kjærnesstranda-søknad om mindre vesentlig endring | Effektuert |
| 04/08 | ” | Gnr 16 bnr 13-Drøbakvn 202- Søknad om deling-klage på delegert vedtak | Se sak 31/08 |
| 05/08 | 14.02.08 | Møteplan HTM – 2 nye møter i 2008 | Effektuert |
| 06/08 | ” | Omlegging av hovedledning for vann ved Riisjordet - finansiering | Se K-sak 16/08 |
| 07/08 | ” | Søndre Moer- Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene | Effektuert |
| 08/08 | ” | R-236-reg.plan for et område ved Strandengveien | Se K-sak 15/08 |
| 09/08 | ” | Gnr 111 bnr 1-Kjærneslia boligfelt- søknad om deling | Effektuert |
| 10/08 | ” | R-239-Reg.plan for området Nebba brygge – Oppegård grense | Offentlig ettersyn, under oppfølging |
| 11/08 | ” | Gnr 95 bnr 1- Krosser gård- Søknad om deling | Effektuert |
| 12/08 | ” | Gnr 80 bnr 1-Sennebråte – riving av stabbur | Effektuert |
| 13/08 | ” | Gnr 40 bnr 15- Syverudvn 70 – tilbygg til hytte- dispensasjon | Effektuert |
| 14/08 | ” | Gnr 42 bnr 69- Skogvn 16- Frydenhaug barnehage - utvidelse | Effektuert |
| 15/08 | ” | Gnr 50 bnr 67-Granheimlia 47- tilbygg - enebolig | Se sak 59/08 |
| 16/08 | ” | Gnr 109 bnr 71-Steinaldervn. 9 – endring av takkonstruksjon | Effektuert |
| 17/08 | ” | Gnr 55 bnr 2 m fl. Ås sentrum øst-felt D endring av materialbruk i fasade mot fotgjengerundergang | Effektuert |
| 18/08 | ” | Gnr 75 bnr 114-Kroervn 111 – Carport- melding om tiltak | Effektuert |
| 19/08 | ” | Gnr 113 bnr 137-Orrelia-Flermannsbolig- Hus A - Klagesak | Effektuert |
| 20/08 | ” | R-106/2M- Fålesloreåsen- mindre vesentlig endring av reg.plan-friområde lekeplass | Se sak 26/08 |
| 21/08 | ” | R-106/3M- Fålesloråsen-mindre vesentlig endring av adkomstvei | Se sak 75/08 |
| 22/08 | 13.03.08 | Pålegg om opprydding – Gnr 111 bnr 4 | Sak utsatt |
| 23/08 | ” | Pålegg om opprydding – Gnr 52 bnr 16 | Under arbeid – frist til 1.10.08 |
| 24/08 | ” | R-233-reg.plan med reg.best for Breivoll | Offentlig ettersyn, under oppfølging |
| 25/08 | ” | Gnr 16 bnr 1- Haug Nordre tilbygg. lokaler til Brannstasjon | Se sak 46/08 |
| 26/08 | ” | R-106/2M-Fålesloråsen-mindre vesentlig endring av reg.plan-friområde lekeplass | Under oppfølging |
| 27/08 | ” | Gnr 19 bnr 2-Tokerud Nordre oppfylling/planering av jord- og steinmasser | Se sak 43/08 |
| 28/08 | ” | Gnr 74 bnr 129-Gamle Kroervei 115-Søknad om deling - Klage på vedtak | Sendt fylkesmannen, under oppfølging |
| 29/08 | ” | Gnr 100 bnr 5-Pukstad gård - Søknad om deling - klage på vedtak | Saken utsatt, se F-sak 46/08 |
| 30/08 | ” | Gnr 113 bnr 1- Aschehoug gård-søknad om deling-klage på vedtak | Effektuert |
| 31/08 | ” | Gnr 16 bnr 13-Drøbakvn 202-søknad om deling-klage fra statens vegvesen på vedtak i sak 04/08 | Sendt til fylkesmannen, under oppfølging |
| 32/08 | ” | Gnr 61 bnr 92-Langbakken 58- tilbygg til enebolig | Effektuert |
| 33/08 | ” | Vannkvalitetsovervåkning av Årungenvassdraget 1977-2007 | Effektuert |
| 34/08 | ” | Vassdragsovervåkning i Ås kommune – Statusrapport 2007 | Effektuert |
| 35/08 | 24.04.08 | Årsmelding 2007 | Sak utsatt, se sak 47/08 |
| 36/08 | ” | R-244-reg.plan med reg.best.for Kaja barnehage | Se K-sak 28/08 |
| 37/08 | ” | R-245-Ås videregående skole-endret reg.plan | Se K-sak 29/08 |
| 38/08 | ” | R-246-Reg.plan for gang- og sykkelvei ved Ringnes | Sak utsatt, se sak 80/08 |
| 39/08 | ” | Plan for utearealene i Ås sentrum | Høring; frist 15.09, under oppfølging |
| 40/08 | ” | Gnr 114 bnr 16-Bølstadfeltet 13- Bruksendring, tilbygg | Sendt fylkesmannen, under oppfølging |
| 41/08 | ” | Gnr 55 bnr 101-Moervn 4- Påbygg av ny toppetasje-klage på vedtak i HTM | Sendt fylkesmannen, under oppfølging |
| 42/08 | ” | Gnr 90 bnr 3- Bjerkås Kroer- Søknad om deling | Under oppfølging |
| 43/08 | ” | Gnr 19 bnr 2 – Nyvn.37- Nordre Tokerud-jordplanering- klage på vedtak i HTM | Sendt fylkesmannen, under oppfølging |
| 44/08 | ” | Gnr 104 bnr 31-Hydro Texaco- klage statens vegvesen- byggegrense | Sendt fylkesmannen, under oppfølging |
| 45/08 | ” | Gnr 102 bnr 398- Haugenvn.29 – industribygg-nybygg-rammetillatelse- dispensasjon | Sendt fylkesmannen, under oppfølging |
| 46/08 | ” | Gnr 16 bnr 1-Haug Nordre-tilbygg-lokaler til brannstasjon | Under arbeid |
|  |  | 2. tertial |  |
| 47/08 | 29.05.08 | Årsmelding 2007 | Se K-sak 31/08 |
| 48/08 | ” | Tertialrapport 1. tertial 2008 | Se K-sak 32/08 |
| 49/08 | ” | Tilbud - deltakelse i viltvaktordningen | Sak utsatt, effektuert |
| 50/08 | ” | Budsjettendring 2008 - veisektoren | Effektuert |
| 51/08 | ” | Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg - Bølstadfeltet | Effektuert |
| 52/08 | ” | Vesentlige spørsmål for vannforvaltningen EUs vannrammedirektiv | Under oppfølging |
| 53/08 | ” | Forslag til lokal forskrift - brannvernforebyggende tiltak | Se K-sak 37/08 |
| 54/08 | ” | Tilbud om kjøp av tomt | Se F-sak 54/08 |
| 55/08 | ” | R-208 - reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for et område ved Askehaugveien | Sak utsatt, se sak 79/08 |
| 56/08 | ” | Gnr 55 bnr 101 Moerveien 4 - Lesestedet Bokkafe - uteservering | Effektuert |
| 57/08 | ” | Gnr 111 bnr 125 Kjærneslia 3 - tilbygg – fritidsbolig klage på bygnings- og reguleringssjefens vedtak i sak nr. D 51/08 | Sendt fylkesmannen, under oppfølging |
| 58/08 | ” | Gnr 102 bnr Nordbyveien 72 - bruksendring - klage på vedtak | Sendt fylkesmannen, under oppfølging |
| 59/08 | ” | Gnr 50 bnr 67 Granheimlia 47 - tilbygg enebolig | Sendt fylkesmannen, under oppfølging |
| 60/08 | ” | R-176/1M – forslag til mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Toveien 2-10 - klage på vedtak | Effektuert |
| 61/08 | 12.06.08 | Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien - finansiering | Under oppfølging |
| 62/08 | ” | Reguleringsplaner på Internett | Effektuert |
| 63/08 | ” | Varsel om igangsatt regulering | Effektuert |
| 64/08 | ” | Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2009-2011 | Under oppfølging |
| 65/08 | ” | Bruk av bygningsrehabiliteringsmidler 2008 | Effektuert |
| 66/08 | ” | Gnr 104 bnr 1 Nordbyåsen - radiokiosk og antennemast | Sak utsatt |
| 67/08 | ” | Gnr 45 bnr 5 Vardåsen - antennemast og radiokiosk | Sak utsatt |
| 68/08 | ” | Gnr 42 bnr 1 Frydenhaug - antennemast og radiokiosk | Sak utsatt |
| 69/08 | ” | R-23/1M - endring av reguleringsplan for Danskerud | Under oppfølging |
| 70/08 | ” | Gnr 115 bnr 66 – fellesområde tilhørende Kirkerud vel | Under oppfølging |
| 71/08 | ” | R-224/1M Moerveien 14 – forslag til mindre vesentlig endring av reguleringsplan | Under oppfølging |
| 72/08 | ” | Gnr 78 bnr 1 Vestbråte - 9-hulls treningsbane for golf | Under oppfølging |
| 73/08 | ” | Gnr 55 bnr 14 Brekkeveien 5 – bolig og forretningsbygg – rammetillatelse – dispensasjon | Under oppfølging |
| 74/08 | ” | Gnr 96 bnr 1 Grøstad, Nordby – søknad om deling | Under oppfølging |
| 75/08 | ” | R-106/3M Fålesloråsen – mindre vesentlig endring av adkomstvei – klage på vedtak | Sendt fylkesmannen, under oppfølging |
| 76/08 | ” | Gnr 102 bnr 398 Haugenveien 29 – industribygg – nybygg | Sendt fylkesmannen, under oppfølging |
| 77/08 | ” | Gnr 110 bnr 2 Kjærnesveien 83 C – søknad om deling – ny behandling | Under oppfølging |
| 78/08 | ” | Gnr 110 bnr 2 Kjærnesveien 83 C – søknad om fradeling av to boligtomter | Under oppfølging |
| 79/08 | ” | R-208 - reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for et område ved Askehaugveien | Under oppfølging |
| 80/08 | 28.08.2008 | R-246 – reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved Ringnes | Kommende K-sak 40/08, under oppfølging |
| 81/08 | ” | R-253 – forslag til endret reguleringsplan for del av Danskerud, gnr 75 bnr 18 | Offentlig ettersyn, under oppfølging |
| 82/08 | ” | R-198/1M – mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Nordre Moer – felt B1 og del av felt B2 | Under oppfølging |
| 83/08 | ” | R-5/1M – privat forslag til mindre vesentlig endring av del av reguleringsplanen for Dysterskogen: Solfallsveien 22 | Under oppfølging |
| 84/08 | ” | R-52/1M – privat forslag til mindre vesentlig endring av reguleringsplanen for Nesset – Sjølyst, gnr 113 bnr 32 og 24 | Sak utsatt/trukket |
| 85/08 | ” | Gnr 55 bnr 97 – Gamle Hogstvetvei 9 – nybygg + ombygg | Under oppfølging |
| 86/08 | ” | Gnr 74 bnr 30 – Gamle Kroervei 119 – nybygg garasje, klage | Under oppfølging |
| 87/08 | ” | Gnr 95 bnr 22 – Vollholen – garasje, klage | Under oppfølging |
| 88/08 | ” | Gnr 44 bnr 1 – Burum – søknad om deling – klage på vedtak | Sendt fylkesmannen, under oppfølging |
| 89/08 | ” | Gnr 102 bnr 386 – Israndveien 9 – ny bolig, klage | Sendt fylkesmannen, underoppfølging |
| 90/08 | ” | Gnr 54 bnr 370 – Moer gård – søknad om deling | Under oppfølging |
| 91/08 | ” | Ekspropriasjon av veigrunn, Moerveien | Kommende K-sak 39/08, under oppfølging |

#### Hovedutvalg for oppvekst- og kultur (HOK)

Pr. 2.tertial 2008 ble det satt opp 17 saker. 7 saker er effektuert, 1 sak er under oppfølging, 4 saker er sendt kommunestyret, 2 sak ble utsatt og behandlet senere, 1 sak er behandlet to ganger, 1 sak ble trukket og 1 saksnummer utgår. Det ble holdt 5 møter og 1 møte ble avlyst.

Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

| HOK-sak nr. | Møtedato | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. tertial |  |
|  | 16.01.08 |  | Møtet ble avlyst |
| 1/08 | 13.02.08 | Navn – Broer i Nordby | Effektuert |
| 2/08 | ” | Budsjettregulering oppvekst- og kultur – bruk av fond | Effektuert |
| 3/08 | ” | Bruk av hus ved Moer sykehjem til barnehage | Saken ble trukket under møtet |
| 4/08 | ” | Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune | Se K-sak 18/08 møte 09.04.08 |
| 5/08 | ” | Åpningstider Ås bibliotek | Se K-sak 27/08 møte 07.05.08 |
| 6/08 | 23.04.08 | Årsmelding 2007 | Utsatt, se HOK-sak 12/08 |
| 7/08 | ” | Kompetanseutviklingsplan for grunnskolen 2008 | Effektuert |
| 8/08 | ” | Barnehage på Moer – navn | Utsatt, se HOK-sak 14/08 |
| 9/08 | ” | Utsmykking av Moer sykehjem – godkjenning av utsmykkingsplan | Effektuert |
|  |  | 2. tertial |  |
| 10/08 | ” | Utv.saksnr. 10 ble ikke benyttet |  |
| 11/08 | 21.05.08 | Skolepolitisk plan – diskusjonsmøte | Oppfølging i HOK møte 18.06.08 |
| 12/08 | 28.05.08 | Årsmelding 2007 | Se K-sak 31/08 møte 11.06.08. |
| 13/08 | ” | Tertialrapport 1. tertial 2008 | Se K-sak 32/08 møte 11.06.08 |
| 14/08 | ” | Barnehage på Moer – navn | Effektuert. |
| 15/08 | ” | Valg av kommunale representanter – utvalg | Effektuert. |
| 16/08 | ” | Kompetanseheving for personale ved kulturskolen i Ås 2006 | Effektuert. |
| 17/08 | 18.06.08 | Skolepolitisk plan – diskusjonsmøte | Oppfølging hos HOK |

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

Pr. 2. tertial 2008 ble det satt opp 35 saker, 23 saker er effektuert, 7 saker er sendt  kommunestyret, 2 saker er sendt til formannskap, 1 sak er utsatt i påvente av vedtak i administrasjonsutvalget, 1 sak er utsatt og 1 saker er behandlet to ganger. Det ble holdt 2 møter.

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

| HS-sak nr. | Møte- dato | Sakens tittel (evt. forkortet) | Status for oppfølging |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. tertial 2008 |  |
| 1/08 | 16.01.08 | Ny arbeids- og velferdsreform- overføring av kommunale tjenester til NAV-kontoret. | Saken utsettes i påvente av administrasjonsutvalgets behandling. Se Adm-sak 2/08, 17.01.08 og HHS-sak 2/08, 13.02.08. |
| 2/08 | 13.02.08 | Ny arbeids- og velferdsreform- samordning av kommunale tjenester med NAV-kontoret. | Se K-sak 14/08, 27.02.08 og K-sak 21/08, 09.04.08. |
| 3/08 | ” | Samarbeid mellom Follo-kommunene og Aker universitetssykehus-Follo legevakt. | Se K-sak 13/08, 27.02.08 |
| 4/08 | ” | Opptrappingsplan for psykisk helse - Bruk av midler fra 2007. | Se F-sak 20/08, 27.02.08. |
| 5/08 | ” | Fastlegehjemmel Nordbyområdet. | Se HHS-sak 8/08, 23.04.08. |
| 6/08 | 12.03.08 | Temaplan for rusmiddelpolitikk. | Se K-sak 18/08, 09.04.08. |
| 7/08 | ” | Retningslinjer- alkoholpolitikk. | Se K-sak 19/08, 09.04.08. |
| 8/08 | 23.04.08 | Fastlegehjemmel Nordbyområdet. | Mindretallsanket, se F-sakene 44 og 48/08, samt F-sak 56/08, 11.06.08 for endelig vedtak. |
| 9/08 | ” | Tildeling av hjemler, retningslinjer. | Se K-sak 26/08, 07.05.08. |
| 10/08 | ” | Søknad salgsbevilling, vinmonopolet. | Effektuert. |
| 11/08 | ” | Søknad salgsbevilling, Leif Rune Johannessen. | Effektuert. |
| 12/08 | ” | Søknad skjenke- og serveringsbevilling, Lesestedet. | Effektuert. |
| 13/08 | ” | Søknad salgsbevilling, Coop Prix, Ås. | Effektuert. |
| 14/08 | ” | Søknad salgsbevilling, Coop Mega, Ås. | Effektuert. |
| 15/08 | ” | Søknad salgsbevilling, Coop OBS, Vinterbro | Effektuert. |
| 16/08 | ” | Søknad skjenkebevilling, Ås kaffe Migdadee. | Effektuert. |
| 17/08 | ” | Søknad skjenkebevilling, Moer sykehjem. | Effektuert. |
| 18/08 | ” | Søknad skjenkebevilling, Økonomibygn. UMB. | Effektuert. |
| 19/08 | ” | Søknad skjenkebevilling, Studentsamfunnet. | Effektuert. |
| 20/08 | ” | Søknad skjenkebevilling, Kafé Noi. | Effektuert. |
| 21/08 | ” | Søknad salgsbevilling, Bunnpris- Ås matsenter. | Effektuert. |
| 22/08 | ” | Søknad skjenkebevilling, Ås restaurant. | Effektuert. |
| 23/08 | ” | Søknad salgsbevilling, Kiwi, Ås | Effektuert. |
| 24/08 | ” | Søknad skjenkebevilling, Galleri Texas. | Effektuert. |
| 25/08 | ” | Søknad salgsbevilling, Akram AS, Vinterbro. | Effektuert. |
| 26/08 | ” | Søknad skjenkebevilling, Den blinde ku. | Effektuert. |
| 27/08 | ” | Søknad skjenkebevilling, NT kiosk. | Effektuert. |
| 28/08 | ” | Søknad skjenkebevilling, Noca Tours. | Effektuert. |
| 29/08 | ” | Søknad skjenkebevilling, Tusenfryd. | Effektuert. |
| 30/08 | ” | Søknad skjenkebevilling, Food Planet. | Effektuert. |
| 31/08 | ” | Søknad ambulerende skjenkebevilling. | Effektuert. |
| 32/08 | ” | Årsmelding 2007. | Utsatt, se HHS-sak 33/08, 28.05.08. |
|  |  | 2. tertial 2008 |  |
| 33/08 | 28.05.08 | Årsmelding 2007 | Se K-sak 31/08, kommunestyret 11.06.08. |
| 34/08 | ” | Tertialrapport 1. tertial 2008 | Se K-sak 32/08, kommunestyret 11.06.08. |
| 35/08 | ” | Budsjettregulering helse- og sosial 1. tertial 2008 | Effektuert. |
| - | 27.08.08 | Ingen politiske saker. Presentasjon av ny helse og sosialsjef. Drøftingssak: Taushetsplikt, innsynsrett i dokumenter og inhabilitet. (utsatt fra 28.05.08) |  |

## Vedlegg 2: Status i arbeidet med planer

I hht. handlingsprogram 2008 – 2011 skal 7 nye planer utarbeides og 15 planer rulleres i 2008. Av nye planer som skal utarbeides er 4 planer under arbeid og 3 planer er ikke igangsatt. Av de planene som skal rulleres er 6 planer under arbeid, 5 planer er vedtatt og 4 planer er ikke igangsatt.

| NYE PLANER SOM FØLGER AV HP 2008 – 2011 | Politisk behandling | Rapport 2. tertial |
| --- | --- | --- |
| Fokusområde samfunn |  |  |
| Klima og energiplan | 2008 | Arbeidet pågår |
| Næringspolitisk handlingsplan | 2008 | Arbeidet pågår, men ambisjons-nivået er redusert |
| Kommunedelplan for UMB | 2008 | Arbeidet pågår |
| Kommunedelplan for Vinterbroområdet | 2008 | Arbeidet pågår |
| Fokusområde brukere |  |  |
| Temaplan for helse- og omsorgstjenester 2009-2015 | 2008 | Utsatt til 2009 |
| Temaplan for ungdom med behov for tilrettelagte tjenester 2009-2015 | 2008 | Rapporteres i årsmelding 2008 |
| Temaplan for barn og unge med langvarige og sammensatte funksjons-vansker | 2008 | Rapporteres i årsmelding 2008 |
| Fokusområde økonomi |  |  |
| Fokusområde medarbeidere |  |  |

| VEDTATTE PLANER | Vedtatt | Rulleres | Rapport 2. tertial |
| --- | --- | --- | --- |
| Fokusområde samfunn |  |  |  |
| Fokusområde brukere |  |  |  |
| Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 2006-2009 | 2007 | 2008 | Arbeid pågår |
| Skolebruksplan med senere vedtak | 1999 | 2008 | Utsettes til 2009 |
| Rammeplan for skolefritidsordningen (SFO) Ås kommune | 1999 | 2008 | Arbeid pågår |
| Kompetanseutviklingsplan 2005-2008 ”Kunnskapsløftet” | 2005 | 2008 | Vedtatt i HOK |
| Barne- og ungdomsplan (erstatter plan for oppvekstmiljø i Ås) |  | 2008 | Ikke igangsatt |
| Rusmiddelpolitisk handlingsplan | 2004/07 | 2008 | Vedtatt i kommune-styret |
| Temaplan for psykisk helse | 2007 | 2008 | Rap. i årsmelding 2008 |
| Tiltaksplan for vedlikeholds- og rehabilitering av kommunale bygg | - | 2008 | Arbeid pågår |
| Tiltaksplan vannforsyning | 2007 | 2008 | Vedtatt, K- sak 67/07 |
| Tiltaksplan avløp og vannmiljø | 2007 | 2008 | Vedtatt, K-sak 64/07 |
| Tiltaksplan for friluftsliv, nærmiljø og idrett | 2007 | 2008 | Vedtatt, K-sak 64/07 |
| Tiltaksplan for trafikksikkerhetsplan | 2006 | 2008 | Innstilling fra HTM foreligger. K-styre i høst. |
| Fokusområde økonomi |  |  |  |
| Reglement for finansforvaltning – finansstrategi | 2004 | 2008 | Ikke igangsatt |
| Fokusområde medarbeidere |  |  |  |
| Plan for drift og investeringer innenfor IT | 2007 | 2008 | Arbeidet pågår |
| Ås kommunes lønnspolitikk | 2006 | 2008 | Utsettes til 2009 |

# Footnotes

SSBs levekårsindeks viser spredningen mellom kommunene for 7 sentrale indikatorer som sosialhjelp, dødelighet, uføretrygding, attføring, vold, arbeidsløshet og overgangsstønad. Skalaen varierer mellom 1 (beste levekår) og 10 (vanskeligste levekår).