## HP oppgradering vann
Prioritet | Gate/ledningstrekk SID | Lengde (m) | Materiale | dim | Ny Materiale | Dim ny | Pris/meter | Pris | Utførelsesmetode | Kommentar
Beverdalen: Gamle Mossevei til Korsegården
1 | 24931 | 186 | Grått støpejern | 100 | Støpejern | 150 | 7000 | 1302000 | Graving | Dårlig kvalitet
1 | 9573 | 217 | Grått støpejern | 100 | Støpejern | 150 | 7000 | 1519000 | Graving
1 | 8196 | 177 | Grått støpejern | 150 | Støpejern | 200 | 8000 | 1416000 | Graving | Forbi Mesta
1 | 10077 | 271 | Grått støpejern | 150 | Støpejern | 200 | 8000 | 2168000 | Graving | Mesta - Korsegården
| SUM PROSJEKT | [6 empty] | 6405000
| Gamle Mossevei - E6 | [8 empty] | Mye lekkasjer
1 | 12633 | 173 | Grått støpejern | 150 | Støpejern | 200 | 3200 | 553600 | No dig
| SUM PROSJEKT | [6 empty] | 553600
| E6 - Nyveien - Haug | [8 empty] | Fornying. Videreføring av Gamle Mossevei - E6
1 | 15041 | 300 | Grått støpejern | 150 | PE | 180 | 2500 | 750000 | No dig
1 | 8197 | 235 | Grått støpejern | 150 | PE | 180 | 2500 | 587500 | No dig
1 | 9552 | 406 | Grått støpejern | 150 | PE | 255 | 3200 | 1299200 | No dig
| SUM PROSJEKT | [6 empty] | 2636700
| Sneissletta | 3864
1 | 9396 | 542 | Grått støpejern | 150 | PE | 280 | 3500 | 1897000 | No dig | Må vurderes som 1 av 2 forsyningsledninger fra Nordre Follo
1 | 9395 | 378 | Grått støpejern | 150 | PE | 280 | 3500 | 1323000 | No dig | Må vurderes som 1 av 2 forsyningsledninger fra Nordre Follo
1 | 9550 | 643 | Grått støpejern | 150 | PE | 280 | 3500 | 2250500 | No dig | Må vurderes som 1 av 2 forsyningsledninger fra Nordre Follo
1 | 9596 | 164 | Grått støpejern | 150 | PE | 280 | 3500 | 574000 | No dig | Må vurderes som 1 av 2 forsyningsledninger fra Nordre Follo
1 | 9549 | 245 | Grått støpejern | 150 | PE | 280 | 3500 | 857500 | No dig | Må vurderes som 1 av 2 forsyningsledninger fra Nordre Follo
1 | 9548 | 238 | Grått støpejern | 150 | PE | 280 | 3500 | 833000 | No dig | Må vurderes som 1 av 2 forsyningsledninger fra Nordre Follo
1 | 9430 | 107 | Grått støpejern | 150 | PE | 280 | 3500 | 374500 | No dig | Må vurderes som 1 av 2 forsyningsledninger fra Nordre Follo
1 | 18571 | 399 | Grått støpejern | 150 | PE | 280 | 3500 | 1396500 | No dig | Må vurderes som 1 av 2 forsyningsledninger fra Nordre Follo
1 | 18570 | 188 | Grått støpejern | 150 | PE | 280 | 3500 | 658000 | No dig | Må vurderes som 1 av 2 forsyningsledninger fra Nordre Follo
1 | 9428 | 510 | Grått støpejern | 150 | PE | 280 | 3500 | 1785000 | No dig | Må vurderes som 1 av 2 forsyningsledninger fra Nordre Follo
1 | 9429 | 450 | Grått støpejern | 150 | PE | 280 | 3500 | 1575000 | No dig | Må vurderes som 1 av 2 forsyningsledninger fra Nordre Follo
| SUM PROSJEKT | [6 empty] | 13524000
| Nordby |  |  |  |  | 180
1 | 9332 | 341 | Eternitt | 150 |  | 180 | 2500 | 852500 | No dig
1 | 9331 | 208 | Eternitt | 150 |  | 180 | 2500 | 520000 | No dig
1 | 11206 | 181 | Eternitt | 150 |  | 180 | 2500 | 452500 | No dig
1 | 9330 | 219 | Eternitt | 150 |  | 180 | 2500 | 547500 | No dig
1 | SUM PROSJEKT | [6 empty] | 2372500
| Danskerudveien - Stigen |  |  | 150 |  | 200 |  |  |  | Utskiftning av Vannledning
1 | 6607 | 180 | Grått støpejern |  |  |  | 10000 | 1800000
1 | 28331 | 20 | Eternitt |  |  |  | 10000 | 200000
1 | 15408 | 45 | Grått støpejern |  |  |  | 10000 | 450000
| SUM PROSJEKT | [6 empty] | 2450000
| Sum oppgradering vann prioritet 1 | [6 empty] | 27941800

## HP saneringsprosjekter
Prioritering | Gate/ledningstrekk SID | Lengde | Type | Pris per meter | Pris | Metode | Kommentar | Årstall
1 | Vinterbrosenteret/alle ledninger ml. kum 4282 og 4289 | 200 | VL/SP/ |  | 5000000 | Graving | Svanker/dårlig grunn. Alle 5 ledninger i trasèen byttes. | 2023
1 | Ml. jernbanen og Ås vgs (SID 7050/6728/6735/22821/22818/6712/22187) | 218 | Spillvann |  | 500000 | Graving | Utføres sammen med VL på samme strekning (Vann sentrumsplanen); Må vurderes om en tar hele eller bare deler av strekningen
1 | Langbakken fra Myrveien og boligfelt nord for Langbakken | 1500 | Vann og avløp | 20000 | 30000000 | Graving | Større saneringsprosjekt i eksisterende boligfelt mellom Hellinga og Tårnveien. Gammelt nett med mye lekkasje. | 2025-2026
| Sum saneringsprosjekter prioritet 1 |  |  |  | 35500000

## HP nyanlegg
Prioritet | Område | Lengde | Anlegg | Dim | Pris | Ledningsstrekke | Utførelsesmetode | Kommentar
1 | Reservevannsforsyning | [6 empty] | Budsjett 2023-2026: 145 mill (tilkommer mer etterhvert i prosjektet)
1 | Ringledning Kjærnes | 2800 | Vann | Ø255 PE | 7000000 | Fra kum 13535 til kum 15945 | Sjøledning | Ringledning for bedre brannvannsdekning. Forespørsel fra Frogn kommune om vann til Brevik. Pris per meter kr. 2000.
1 | Vardåsen Høydebasseng |  |  |  | 20000000 |  | Plassbygd/prefabrikkert | Må vurderes gjennom et forprosjekt | Oppdimensjonering av høydebasseng - for liten kapasitet
| Sum nyanlegg prioritet 1 |  |  |  | 27000000

## Tiltak drift
| MIDLER TIL DRIFT OG FORVALTNING |  |  | Priser i 2022-kroner
Prioritet | Tiltak | Engangskostnad | Årlig kostnad | Kommentar
1 | Fysisk sikring av høydebasseng | 1500000 | 50000 | Tilstrekkelig fysisk sikring
1 | Vanningsrestriksjoner ved tørke |  | 50000 | Restriksjoner må informeres om og følges opp. 5 % stilling.
1 | SMS-/telefonvarsling til abonnenter |  | 150000 | Kostnad for Volue varslingssystem
1 | Videreutvikling og opplæring innen driftskontrollen | Jan Fredrik | 50000 | Flere fjernstyrte prosesser - skadebegrensning kan skje raskere
1 | Nødvannssamarbeid |  | 25000 | Forsette å delta i samarbeidet rundt Indre Oslofjord. "Tilknytningsavgift" kr. 7,50 per innbygger?
1 | Bedre rutiner for vannavstengning/-åpning |  | 100000 | Reduserer mulighetene for at forurenset vann kommer inn på ledningsnettet
1 | Opplæring/kompetanseheving/øvelser |  | 100000 | Økt robusthet ved sykdom og utskiftinger av personell. Øvelser
1 | Pålegg om installasjon av tilbakeslagssikring |  | 200000 | 20-50 kritiske abonnenter pålegges årlig å installere tilstrekkelig sikring mot tilbakestrømning. 20 % stilling
1 | Mer ressurser til kontroll/oppsyn med arbeid på ledningsnettet |  | 500000 | Inkludert ressurser til syninger, funksjonstest for å oppdage feilkoblinger. 50 % stilling
1 | Bedre rutiner for å følge opp kokevarsler |  | 25000
| Montere rørbruddsventil ved Oppegård-måleren | 100000
1 | Bedre rutiner for overvåking av forbruket ved Oppegård-måleren | 10000 | 0
1 | Sørge for å ha riktig utstyr/deler på lager | 0 | 0 | Vurdere system for automatisk bestilling hos rammeavtale-leverandør når man tar deler fra lageret ved neste anbudsrunde
1 | Oppgradering spillvannspumpestasjoner |  | 3 000 000 | Utskifting av pumper/slitasjedeler, redundans, sikring mot tilbakestrømning, EL-sikkerhet
1 | Mest mulig selvfall fra nye utbyggingsområder |  |  | Påse dette i reguleringsfasen
1 | Klargjøre sårbare pumpestasjoner for bruk av eksternt nødstrømsagregat |  |  | Gjelder nye spillvannspumpestasjoner . evt ved ombygginger
1 | Innkjøp/bruk av egen slam-/sugebil | 4000000 | 100000 | Investeringsmidler, men opplæring og kompetanse finansieres gjennom driftsbudsjettet
1 | Beredskapsøvelser |  | 50000 | Både skrivebordsøvelser og praktiske øvelser. 5 % stilling
1 | Informasjonskampaner om dovett/fettvett |  | 50000 | Kampanjer fra Norsk Vann og Hold Norge Rent. 5 % stilling
1 | Økte ressurser til kontroll av sluttdokumentasjon |  | 200000 | 20 % stilling
1 | Økte ressurser til å opprettholde flomveier |  | 100000 | Tid til å åpne stikkrenner, slukrister, bekkeinntak og liknende. Følge med på varlser fra NVE o.l. 10 % stilling.
1 | Bedre samarbeid internt i kommunen |  | 0 | Samarbeid med prosjektavdelingen, byggesak, plan.
1 | Tilsyn og kontroll av private avløpsrenseanlegg |  | 300000 | Pålagt tilsyn hvert 4. år. Viktig med ressurser til å følge opp resultatene fra tilsynet. 30 % stilling
| SUM | 5610000 | 2050000

## Vann sentrumsplanen
FINANSIERES GJENNOM UTBYGGINGSAVTALER/OMRÅDEMODELLEN
Gate/ledningstrekk SID | Lengde | Matreale | dim | Ny Matreal | Dim ny | Pris/meter | Pris/ledningsstrekke | Utførelsesmetode | Kommentar
Søråsveien
9645 | 403 | Grått | 200 | PE | 355 | 7500 | 3022500 | Utblokking | Hovedstamme mot Vestby og Frogn
10768 | 63.5 | Grått | 200 | PE | 355 | 7500 | 476250 | Utblokking
8146 | 170 | Grått | 200 | PE | 355 | 7500 | 1275000 | Utblokking
Sentrum overgang ESSO
6452 | 105.8 | duktilt | 200 | PE | 355 | 10000 | 1058000 | Graving | Inkl. nye kummer med sonevannmåler
16432 | 40.8 | duktilt | 200 | PE | 280 | 10000 | 408000 | Graving | Inkl. nye kummer med sonevannmåler
Sentrum overgang stasjonen
22185 | 53.8 | Grått | 200 | PE | 355 | 15000 | 807000 | Graving/styrt boring | Inkl. nye kummer
6721 | 32.5 | Grått | 200 | PE | 355 | 15000 | 487500 | Graving/styrt boring | Inkl. nye kummer
6773 | 53.9 | Grått | 200 | PE | 355 | 15000 | 808500 | Graving/styrt boring | Inkl. nye kummer
21914 | 15.7 | Grått | 200 | PE | 355 | 15000 | 235500 | Graving/styrt boring | Inkl. nye kummer
6772 | 33.7 | Grått | 200 | PE | 355 | 15000 | 505500 | Graving/styrt boring | Inkl. nye kummer
6771 | 63.7 | Grått | 200 | PE | 355 | 15000 | 955500 | Graving/styrt boring | Inkl. nye kummer
VGS
7055 | 65 | Grått | 200 | duktilt | 300 | 15000 | 975000 | Graving | Ny ledning ses sammenheng med åpne bekk
18124 | 40.6 | Grått | 200 | duktilt | 300 | 15000 | 609000 | Graving | Ny ledning ses sammenheng med åpne bekk
7057 | 194.5 | Grått | 200 | duktilt | 300 | 15000 | 2917500 | Graving | Ny ledning ses sammenheng med åpne bekk
Raveien
15415 | 102.3 | duktil | 150 | Duktilt | 200 | 10000 | 1023000 | Graving | Bør ses på i sammenheng med Europan-prosjektet
15309 | 25.3 | duktil | 150 | Duktilt | 200 | 10000 | 253000 | Graving | Bør ses på i sammenheng med Europan-prosjektet
22295 | 26.6 | Grått | 150 | Duktilt | 200 | 10000 | 266000 | Graving | Bør ses på i sammenheng med Europan-prosjektet
22296 | 9.3 | Duktilt | 150 | Duktilt | 200 | 10000 | 93000 | Graving | Bør ses på i sammenheng med Europan-prosjektet
Moerveien
15282 | 125.5 | duktil | 150 | Duktilt | 200 | 15000 | 1882500 | Graving/styrt boring | Sikre leveranse til sentrum via Esso
Sum | 1625.5 | [5 empty] | 18058250

## Avløp Reguleringsplaner
FINANSIERES GJENNOM UTBYGGINGSAVTALER/OMRÅDEMODELLEN
Gate/ledningstrekk SID | Lengde | Matriale | Dim | Nytt matrial | Dim ny | Pris/meter | Pris/ledningsstrekke | Utførelsesmetode | Kommentar
Midlertidig: spillvann fra Nygård til NFR
Fra kum 24539 til kum 18221 | [7 empty] | Inntrekking av PE | Midlertidig spillvannsledning fra Nygård til Vinterbro
Nordbyveien - E18 | 1 km tot | Avløp |  |  |  | 15000kr/m |  |  | Utbyggingsavtale. Oppgradering av spillvann ifm utbyggingsprosjekter
10595 | 13,30 | PVC
8617 | 32,03 | PVC
8618 | 119,30 | PVC
8948 | 117,60 | PVC
8978 | 35,45 | PVC
8767 | 60,80 | PVC
8775 | 46,93 | PVC
8773 | 63,73 | PVC
8779 | 40,47 | PVC
8780 | 73,26 | PVC
8783 | 31,79 | PVC
9500 | 39,04 | PVC
17885 | 63,02 | PVC
8491 | 46,42 | PVC
23373 | 28,34 | PVC
8494 | 78,41 | PVC
8495 | 141,26 | PVC
Pumpestasjoner Nessetveien |  |  | Dagens kapasitet |  | Nødvendig kapasitet |  |  |  | Utbyggingsavtale. Oppgradering av spillvann ifm utbyggingsprosjekter
AP133 Nedre bekk |  |  | 4,80 |  | 7,00
AP132 Nesset |  |  | 10,00 |  | 12,40
AP131 Askehaug |  |  | 17,00 |  | 19,70
AP 104 Enerhaugen |  |  | 26,43 |  | 39,50
AP 105 Tohellinga |  |  | 32,00 |  | 49,40
Selvfallsledninger Nessetveien | [8 empty] | Utbyggingsavtale. Oppgradering av spillvann ifm utbyggingsprosjekter
11331 | 43,57 | PVC | 160
11328 | 60,0 | PVC | 160
11326 | 57,0 | PVC | 160
11325 | 32,89 | PVC | 160
11321 | 9,0 | PVC | 160
11933 | 55,0 | PVC | 160
11320 | 53,67 | PVC | 160
11319 | 76,5 | PVC | 160
11300 | 126,60 | PVC | 160
11297 | 14,73 | PVC | 160
11299 | 154,0 | PVC | 160
Gamle Hogstvedtvei /Hogstvedtbekken | 600 m (på sikt 1,6 km) | [6 empty] | Bekkeåpning | Bedrer kapasitet på overvann og trygger flomveier. Beskrivelse og gjennomføring i R287 "sentrumsplanen"